**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 0149/2018**

uzavřené 23. 04. 2018

na realizaci veřejné zakázky:

**„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“**

*(dále jen „Dodatek č. 2“)*

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „zákon“)*

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Pechová – referent oddělení investic

IČO: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

**2.** **Zhotovitel STASEKO PLUS s.r.o.**

 Sídlo: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

 Zastoupen: Petrem Horákem, jednatelem společnosti

 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti

 kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

 IČO: 25853473

 DIČ: CZ25853473

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

 *dále jen „zhotovitel“*

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0149/2018 na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu bývalé výměníkové stanice na objekt občanské vybavenosti určený pro sociálně terapeutické dílny *(dále jen „Smlouva“)*, kdy rozsah díla byl stanoven mimo jiné projektovou dokumentací vypracovanou společností Energy Benefit Centre a.s., sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210.
2. Stavba byla zahájena na základě smlouvy předáním staveniště zápisem v předávacím protokolu dne 02. 05. 2018.
3. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. V průběhu provádění díla byl v souladu s ustanovením § 222 zákona dne 10. 10. 2018 uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu a ceny díla a změna termínu plnění díla.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. V dalším průběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu stavby, a to zejména z nepředvídatelných důvodů, z důvodu dodatečných požadavků objednatele, z důvodu změn v projektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr stavby s projektovou dokumentací. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
2. Změny závazku ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou přílohou změnového listu.

Soupis změn Změnového listu č. 2:

ZL2.01\_MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem

ZL2.02\_MNP02 – Odpočet – vyrovnání podkladu samonivelační hmotou

ZL2.03\_VCP03-MNP03 – Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy

ZL2.04\_MNP04 – Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno

ZL2.05\_VCP05-MNP05 - Změna zařizovacích předmětů ZTI

ZL2.06\_VCP06-MNP06 – Změna rozsahu dodávek a prací VZT

ZL2.07\_VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla

ZL2.08\_MNP08 – Odpočet – ochranné sítě

ZL2.09\_VCP09 – Změny související se zvednutím úrovně podlahy v objektu

ZL2.10\_VCP10-MNP10 – Změna rozsahu prací - vsakovací jímka

ZL2.11\_VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby

ZL2.12\_MNP12 - Odpočet – účast statika, projektanta na stavbě

ZL2.13\_MNP13 – Odpočet – žlab kabelový

ZL2.14\_VPC14-MNP14 Změna druhu sazenic listnatých stromů

ZL2.15\_VCP15-MNP15 – Změna – zahradní prvky a mobiliář

ZL2.16\_VPC16-MNP16 – Změna – koš odpadkový

ZL2.17\_MNP17 – Odpočet – platba za spotřebované energie

ZL2.18\_MNP18 – Odpočet – zařízení slaboproudé elektroinstalace

ZL2.19\_VPC19 – Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací

ZL2.20\_ VCP20 - Rozšíření chodníku před vstupem

ZL2.21\_VPC21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr

ZL2.22\_VCP22-MNP22 - Změna – venkovní nástěnná svítidla

ZL2.23\_VCP23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál

ZL2.24\_VCP24 – Doplnění koberec – čisticí zóny

ZL2.25\_VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií

ZL2.26\_VCP26 – Odpočet – dopravní značky

ZL2.27\_VCP27-MNP27 – Změna – podlahové soklíky

1. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením §222 zákona:
	1. Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona:

ZL2.01\_MNP01 – Odpočet – Ddř12 – dveře posuvné atyp. s pouzdrem

ZL2.02\_MNP02 – Odpočet – vyrovnání podkladu samonivelační hmotou

ZL2.03\_VCP03-MNP03 – Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy

ZL2.04\_MNP04 – Odpočet – zábradlí u schodiště žárově zinkováno

ZL2.05\_VCP05-MNP05 - Změna zařizovacích předmětů ZTI

ZL2.06\_VCP06-MNP06 – Změna rozsahu dodávek a prací VZT

ZL2.07\_VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla

ZL2.08\_MNP08 – Odpočet – ochranné sítě

ZL2.10\_VCP10-MNP10 – Změna rozsahu prací - vsakovací jímka

ZL2.13\_MNP13 – Odpočet – žlab kabelový

ZL2.15\_VCP15-MNP15 – Změna – zahradní prvky a mobiliář

ZL2.17\_MNP17 – Odpočet – platba za spotřebované energie

ZL2.18\_MNP18 – Odpočet – zařízení slaboproudé elektroinstalace

ZL2.19\_VPC19 – Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací

ZL2.20\_ VCP20 - Rozšíření chodníku před vstupem

ZL2.21\_VPC21 – Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr

ZL2.22\_VCP22-MNP22 - Změna – venkovní nástěnná svítidla

ZL2.23\_VCP23 – Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál

ZL2.24\_VCP24 – Doplnění koberec – čisticí zóny

ZL2.25\_VCP25 – Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií

ZL2.26\_VCP26 – Odpočet – dopravní značky

ZL2.27\_VCP27-MNP27 – Změna – podlahové soklíky

* 1. Změny realizované dle §222 odst. 6 zákona:

ZL2.09\_VCP09 – Změny související se zvednutím úrovně podlahy v objektu

ZL2.12\_MNP12 - Odpočet – účast statika, projektanta na stavbě

* 1. Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona:

ZL2.11\_VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby

ZL2.14\_VPC14-MNP14 - Změna druhu sazenic listnatých stromů

 ZL2.16\_VPC16-MNP16 – Změna – koš odpadkový

1. Na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly.
2. Rozsah předmětu díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto Dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly z důvodu dodržení technologických postupů při provádění stavebních prací a z důvodu nezbytnosti provedení změn, které si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění díla, na změně ustanovení čl. VI. Termín plnění odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:

**Dokončení díla a jeho předání a převzetí: do 213 kalendářních dnů od předání staveniště**“

**IV.**

**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, který upravuje cenu díla, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 8 714 508,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH 8 567 972,37 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.4 zákona -265 847,53 Kč

Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.4 zákona 219 995,39 Kč

Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.6 zákona -24 000,00 Kč

Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.6 zákona 31 829,77 Kč

Neprováděné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.7 zákona -42 830,00 Kč

Dodatečné práce dle Dodatku č. 2, § 222 odst.7 zákona 35 110,80 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatečné práce celkem 286 935,96 Kč

Neprováděné práce celkem -332 677,53 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopad změn do ceny díla bez DPH -45 741,57 Kč

Dopad změn do ceny díla včetně DPH -55 347,30 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH 8 522 230,80 Kč**

DPH 21% 1 789 668,47 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem včetně DPH 10 311 899,27 Kč

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn ZL2/01-27

č. 2 - Soupis změn dle ustanovení §222 zákona

č. 3 – Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty dokončení díla

Tento Dodatek č. 2 schválila Rada města Kopřivnice na své 1. schůzi dne 06. 11. 2018 usnesením č. 3.

V Kopřivnici dne 08. 11. 2018 V Českém Těšíně dne 08. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Roman Moldrzyk

starosta jednatel společnosti