Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 02/2017

Číslo zhotovitele: ……………………….

na zhotovení akce – restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice

v Litovli, staroměstské náměstí

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

společnost zapsaná v obchodním rejstříku SOCHAŘI, v.o.s.

se sídlem společnosti: Hodolanská 30

IČ: 25391321					DIČ: CZ 25391327

jednající: Mgr. A. Jiří Finger

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hodolany

č-. účtu: 1800589399/0800

tel. / fax spojení: 603 108 724           		e-mail:  sochari@sochari.com

dále jen: zhotovitel

na straně druhé, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. České republiky, dále jen „Obchodní zákoník“ v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Výchozí podklady a základní údaje

###### Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s:

1. Touto Smlouvou o dílo

2. Přílohou č. 1 této smlouvy – součást zadávací dokumentace: Projektová dokumentace

„Restaurátorský průzkum a Záměr restaurování zpracovaný ak. soch. René Tikalem dne 17.4.2018

3. Přílohou č. 2 této smlouvy – součást zadávací dokumentace: Písemné vyjádření podle §14, odst.6 zák. č. 20/1987 Sb. NPÚ – ÚOP Olomouc ze dne 5. 6. 2018 (zpracovala Mgr. Aneta Škobrtal Zlámalová).

4. Rozpočtem – cenová kalkulace zhotovitele

5. Souvisejícími dokumenty

##### Předmět smlouvy

###### Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „III. Předmět, PLNĚNÍ“ této smlouvy (dále jen „dílo“).

###### Objednatel se zavazuje od zhotovitele úplně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „V. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy.

##### Předmět, PLNĚNÍ

###### Předmětem díla je plnění spočívající v restaurování „Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice“, který je umístěný v Litovli, Staroměstské náměstí, na parc. č. 471 v k. ú Litovel podle podkladů jež jsou specifikované v článku. I v odstavci 1.1, body 2 a 3 a nabídky zhotovitele.

##### Termín A MÍSTO plnění

###### Jako termín zahájení díla se sjednává 1. květen 2019.

Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

###### Termín dokončení realizace díla je stanoven nejpozději do 30. 10. 2019

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednanou lhůtou dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

###### Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události a pod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

###### Místem plnění a předání díla je k. ú. Litovel.

##### Cena za dílo

###### Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle článku „III. Předmět, PLNĚNÍ“ této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

celková cena bez DPH		255.000,-Kč

DPH					  38.250,-Kč

celková cena s DPH				293.250,-Kč

###### Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, je specifikován v rozpočtu (cenové kalkulaci), který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

###### Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

###### Cena díla je platná do 30.10.2019 v závislosti na bodu 5.3 této smlouvy.

###### Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované dodatečné stavební práce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, místo provádění díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku více nákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu krom toho uvedeného v předchozím odstavci smlouvy, to zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, nemají tyto více náklady vliv na výši ceny díla.

##### Platební podmínky

###### Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

###### Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbylá částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.

###### Způsob fakturace:

Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran.

###### Dodatečné práce:

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

##### Ostatní ujednání

###### Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Mgr. A. Jiří Finger

###### Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Výkonem dohledu objednatele (investora) je u objednatele pověřen Martin Kopečný (tel. 720 403 401, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz) a Miroslav Skácel (tel. 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz). Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli místa plnění

- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

- převzít od zhotovitele předmět díla.

###### Případné změny související s předmětem díla musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a písemně odsouhlaseny objednatelem.

###### Místo pro napojení staveništního rozvodu vody a elektřiny v místě provádění díla; smlouvu na odběr a měření si zajistí zhotovitel sám a na vlastní náklady.

###### Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu týkající se dodržování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

##### Jakost díla a záruční podmínky:

###### Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

###### Záruční lhůta je stanovena v  délce 7 let.

###### Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

###### Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny násilným poškozením, nesprávným užíváním nebo neprováděním předepsané údržby.

##### Majetkové sankce

###### Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

###### Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

##### Závěrečné ujednání

###### Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

###### Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

###### Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

###### V ostatním, touto smlouvou nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.

###### Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s těmito dokumenty, a zavazují se jimi řídit, resp. jsou těmito vázáni.

Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel dne 13.9.2018.

Objednatel: 							Zhotovitel:

V Litovli dne:	………………………

_____________________________	_____________________________

Město Litovel	Mgr. A. Jiří Finger

Ing. Zdeněk Potužák,

starosta města