D O D A T E K Č. 1 K E s m l o u v Ě o d í l o

*uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,*

*ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

# I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

 adresa: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

 jednající: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

 IČ / DIČ: 44994575 / CZ44994575

 tel., fax.: xxxxxxxxxxxxx

 zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dálejen **„Objednatel“**

**2. Zhotovitel: Bucek s. r. o.**

Adresa: Táborská 125, 615 00 Brno

Jednající: Mgr. Jakub Bucek, jednatel

IČ/DIČ: 28266111, CZ28266111

zapsán: C 57221 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Bucek

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dálejen **„Zhotovitel“**

#### Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

* 1. mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 11. 9. 2018 uzavřena Smlouva
	o dílo č. SML/7873/2018 (dále jen „**Smlouva**“),
	2. v důsledku okolností spočívajících s prováděním díla, především na zohlednění kvality a rozsahu tohoto díla, smluvní strany zhodnotily, že za účelem dodržení kvality dojde k prodloužení I. části termínu pro splnění díla,
	3. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III odst. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly podle ustanovení čl. X. odst. 5 Smlouvy na následujících změnách Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

**Čl. I.**

1. Článek III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

***původní znění****:*

1. *Plnění dle této smlouvy bude poskytováno v rozsahu a způsobem dle specifikace v Příloze č. 1 této smlouvy s následujícími termíny dodání výstupů:*

*~~I. část – do 14. 11. 2018~~*

*II. část – do 31. 8. 2019.*

**nové znění:**

1. *Plnění dle této smlouvy bude poskytováno v rozsahu a způsobem dle specifikace v Příloze č. 1 této smlouvy s následujícími termíny dodání výstupů:*

*I. část – do 14. 12. 2018*

*II. část – do 31. 8. 2019*

**Čl. II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv uveřejní Poskytovatel. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Objednatele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

# V Brně dne ............................ V Brně dne 22.10.2018

# Podpis: ………………………… Podpis: ……………………………

Bucek s. r. o. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

# Mgr. Jakub Bucek, jednatel Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel