**DODATEK č. 1123-2014-504204/2**

**č.j. 554536/2016-Bah**

ke smlouvě o dílo č. 1123-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínů dílčích fakturačních celků**

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 ke SOD dílčích fakturačních celků 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků se mění takto:

Dílčí FC termín dle SoD nový termín ukončení

1.7. 31.10.2016 **30.11.2016**

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 20.10.2016 č.j. SPU 534344/2016/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků, etapa 2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a etapa 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo, dílčí fakturační celek 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 100bm | 155 | 125 |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 100bm | 40 | 37 |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 655 | 654 |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 655 | 654 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních | ha | 655 | 654 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 655 | 654 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 655 | 654 |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 655 | 654 |
| 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI | ha | 655 | 654 |

**3. ZMĚNA CENY DÍLA**

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 111 600,00 | 90 000,00 |
| 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 28 800,00 | 26 640,00 |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků | 91 700,00 | 91 560,00 |
| 1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH | 664 400,00 | 640 500,00 |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení | 183 400,00 | 183 120,00 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 314 400,00 | 313 920,00 |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH | 500 800,00 | 500 040,00 |
| 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM as SPI | 196 500,00 | 196 200,00 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH | 431 500,00 | 431 200,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **1 596 700,00** | **1 571 740,00** |
| **DPH v Kč** | 335 307,00 | 330 065,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **1 932 007,00** | **1 901 805,00** |

**4. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zapsání geometrických plánů hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy a zdržením kontroly elaborátu zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemků na KP Tachov.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 31.10.2016 V Plzni dne 31.10.2016

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Karel Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o

Státní pozemkový úřad