**C"** ""'**>**

I

NARODNI

AMATKOVÝ ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRÁVA USTAV V PRAZE

*lf 2o/ !s·J' 5'9 I 201i*

Dodatek č. 2 NPÚ-Ú PS Praha/2006H ll70095\_2/..f.a72018



**Dodatek č.2 k SoD**

### SH Křivoklát - oprava střechy Prochodité věže uzavřený podle platného znění občanského zákoníku mezi:

1. **Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Národní památkový ústav |
|  |  |
| *Sídlo:* | Valdštejnské nám. 162/3, 118 01Praha 1- Malá Strana |
| *Datová schránka:* | 2cy8h6t |
| *Jednající:* | Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou |
| *Zastoupený:*  t-- | Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373 5,130 11Praha 3  CZ75032333 |
| *Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:* |
| *Bankovní spojení:* |
| *IČO:* |
| *DIČ:* |

*Registrace:* KS v Hradci Králové, oddíl C 11430, vložka 11430



Zhotovitel:

BÁČA, Polička s.r.o.

*Sídlo:*

P.Jilemnického 567, 572 01Polička

*DIČ:* cz 25268422

i-- -+ - -----!

*Osoby oprávněné*

*k podpisu smlouvy: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bankovní spojení:*

*IČO:* 25268422

## Předmět dodatku

### Na základě článku 18. 1. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2006H1170095/511/2017, uzavřené dne 17. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně čl.3., odst. 3.2. smlouvy, ve kterém je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je provedení odsouhlasených změn, rekapitulace skutečně provedených prací a snížení celkové sjednané ceny díla. Změny v plnění a rozsahu díla jsou definovány změnovým listem č.ZL-4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Potřeba provedení víceprací v ZL-4 vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Jedná se o vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí a v důsledku toho bylo aktualizováno doporučení projektanta a přizvaného specialisty - technologa na provádění omítek.

ZL-4 zahrnuje neprovedené práce a dodávky, které nebyly začleněny do předchozích změnových listů z důvodu samostatnosti dodávek neprovázanými s dalšími činnostmi. Dále se jedná o vícepráce

*Strana 1 (celkem 2)*

*'* """*>*

NÁRODNI I

AMÁTKOVÝ ÚZEMNI PAMÁTKOVÁ SPRÁVA

USTAV V PRAZE

a méněpráce spojené s odsouhlasenou změnou aplikace omítkového souvrství krytu helmice, na základě nejvhodnějšího řešení, doporučeného projektantem a technologem pro provádění omítek, vzhledem k nově objeveným skutečnostem v průběhu stavby .

# Cena za dílo dle Dodatku č.2

Dodatkem č.2 se mění čl. 3, odst. 3.2. SoD takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu - není-li dále stanoveno jinak neměnnou (dále jen „cena") - za řádné provedení celého díla.

Cena dle Dodatku č.1- NPÚ-ÚPS Praha/2006H1170095\_1/481/2018 Cena bez DPH .............................................. 5.407.969,30 Kč

DPH 21% .„„..„„..„„..„„.....„„„„„„„.• 1.135.673,60 Kč

Cena včetně DPH ....„...„......„„„„...„.„.„.„. 6.543.642,90 Kč

Příloha č.1 - Schválené více práce a méně práce dle ZL - 4 Vícepráce bez DPH ......................................... 403.771,40 Kč

Méněpráce bez DPH ...„„„.•„„.„.....„...„„......-700.858,20 Kč Celkem bez DPH ............................................. -297 .086,80 Kč

DPH 21% „„„.„...„.„.„„„„.....„.„....„...„.„.„.•„. -62.388.20 Kč

celková cena s DPH ••„.„„.„„...„„•....„.. -359.475,00 Kč


Celková cena díla dle Dodatku č.2:

Cena bez DPH ........„.................................... 5.110.882,50 Kč

DPH 21% ....„„..„.„„..„„„„„..„.„„....•„.„.„„.. 1.073.285 ,30 Kč Celková cena vč. DPH „„...„...„.......„„..... 6.184.167,80 Kč

# Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1zůstávají v platnosti.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „ochrana osobních údajů".



V Poličce dne ..S.. ..1:.\.:... 2018

**ZMĚNOVÝ LIST**

„SH Křivoklát - oprava střechy Prochodité věže"

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:

134V112000180

SoD č. NPŮ-ŮPS/2006H1170095/511/2017 ze dne 17.10.2017; Dodatek č. 1 - NPŮ-ŮPS/2006H1170095\_1/481/2018, ze dne 22.10.2018

Národní památkový ústav, s.p.o., IČ: 75032333 Báča, Polička s.r.o.

*číslo ZL:*

**4**

název ZL: předmět změny:

**Neprovedené práce a dodávky, změna specifikace**

Jedná se o neprovedené práce a dodávky, které nebyly začleněny do předchozích změnových listů z důvodu samostatnosti dodávek neprovázaných s dalšími činnostmi. Dále se jedná o vícepráce a méněpráce spojené s odsouhlasenou změnou aplikace omítkového souvrství krytu helmice.



zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Požadavek na nerealizaci vznikl v průběhu stavebních prací a reagoval na aktuální potřebu investora.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o částečnou technickou úpravu provádění prací. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Neprovedené práce a dodávky nejsou nutné pro řádnou kompletaci celého díla. V případě víceprací se jedná o částečnou technickou úpravu provádění prací. Vzhledem k vysoké provázanosti na původní práce nelze oddělit a zadat samostatně.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vliv na cenu díla: *ANO* rozpočet: | *v pfí/oze ZL* |  |  | méněpráce  ANO |
| cena: | *bez DPH* | *-700 858,2* | Kč |  |
|  | *21%DPH* | *-147 180,2* | Kč |  |
|  | *celkem* | *-848 038,4* | Kč |  |
| vliv na cenu díla: *ANO* rozpočet: | *v příloze ZL* |  |  | vícepráce |
|  |  |  |  | ANO |
| cena: | *bez DPH* | *403 771,4* | Kč |  |
|  | *21%DPH* | *84 792,0* | Kč |  |
|  | *celkem* | *488 563 4* | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: | *bez DPH* | *-297 086,8* | Kč |  |
|  | *21%DPH* | *-62 388,2* | Kč |  |
|  | *celkem* | *-359 475,0* | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |
| Práce a dodávky nemají zásadní vliv na termín dokončení díla |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PO apod.}: |  |  |  | NE |
| přílohy : Rozpočet |  |  | 6/A4 |  |
| podpis zhotovitele: |  |  |  |  |
| podpis projektanta : |  |  |  |  |
| podpis TOS : |  |  |  |  |
| podpis objednatele: |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |
| Nerealizací nebude dotčena funkčnost stavby ani jeho budoucího provozu. |  |  |  |  |
| Vyjádření TOS |  |  |  |  |
| S navrženým řešením souhlasím. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |

Vyjádření objednatele

Nerealizace těchto dodávek a prací nebude mít vliv na budoucí provoz objektu a dojde k finanční úspoře. Souhlasím s realizací prací dle návrhu, rozsah plnění odpovídá skutečnosti.

### KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Změnový list č.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | Generálni oprava střešního pláště | | | JKSO : |  |
| Objekt : | SH Křivoklát • Oprava střechy Prochodité věže | | | SKP : |  |
| Projektant : |  | | Počet m.j.: |  |  |
| Objednatel : |  | | Náklady na MJ : |  |  |
| Počet listů : |  |  | Zakázkové číslo : | |  |
| Zpracovatel projektu : |  | | | | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtové náklady |  |  |  | |  |  | |
| Z R N | Dodávka celkem | o.o | VRN méněpráce | |  | -134 537,3 | |
|  |  |  | | | o.o | |
| HSV vícepráce | 293 798,5 | VRN vícepráce | |  | 109 972. | |
| HSV méněpráce | -414 394,5 |  | |  |  | |
| PSV méněpráce | -151 926,4 |  | | |  | |
|  |  |  |  | | | 0,( | |
| PRÁCE CELKEM |  | -272 522,4 |  | |  | o.o | |
| ZRN celkem (práce+dodávka) |  | -272 522,4 |  | |  | O,C | |
| HZS |  | 0 0 | VRN celkem | |  | -24 564:"1 | |
| Rozpočtové náklady RN |  | -272 522,4 |  | |  |  | |
|  |  |  | stroje, zař., inventář | | | 0,0 | |
| RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNi |  | -297 086,8 | ostatní - rezerva | |  |  | |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele | | | Za obieclnatele | | |
| Jméno : |  | Jméno : | | | Jméno : | | |
| Datum : |  | Datum : | | | Datum : | | |
| Podpis : |  | Podpis : | | | Podpis : | | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| Základ pro DPH |  | 21,00 | % činí : | | -297 086 8 |  | |
| DPH |  | 21,00 | % činí : | | -62 388.2 |  | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | .359 475,0 |  |  |

·<.

t

· ;-'·· :.

"

*111*



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ostatní a vedlejší rozeQčtové náklad)l • méněeráce** | | | | | |
| Přirážka | | CENA (Kč) | | | |
| individuální kalkulace | sazba % | základna | celkem (Kč) |
| 1 | Zařízení staveniště |  | 2,50% | -566 320,9 | -14 158,0 |
|  | souviseiicí Přípravné práce |  |  |  |  |
|  | vybavení staveniště |  |  |  |  |
|  | přonoiení na inženýrské sítě |  |  |  |  |
|  | zabezpečení staveniště |  |  |  |  |
|  | zrušení staveniště |  |  |  |  |
| 2 | Nákladní výtah s možností Přepravv osob dle POV | 86 400,0 |  |  | -86 400,0 |
| 3 | Ztížené výrobní a dopravní oodminkv, provozní vlivv |  | 3,00% | -566 320,9 | -16 989,6 |
| 4 | Geodetická činnost zhotovitele |  | 1,00% | -566 320,9 | -5 663,2 |
| 5 | Inženýrská a koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů |  | 2,00% | -566 320,9 | -11 326,4 |
| 6 | Práce na památkovém obiektu |  |  |  | o.o |
| **Celkem** |  |  |  |  | **-134 537,3** |
|  |  |  |  |  |
| **Ostatní a vedlejší rozeočtové náklad)l • víceeráce**  CENA (Kč)  Přirážka individuální sazba % základna celkem (Kč) kalkulace  1 Zařízení staveniště 2,50% 293 798,5 7 345,0  související přípravné práce vybavení staveniště přopoiení na inženýrské sítě zabezpečení staveniště zrušení staveniště  2 Nákladní výtah 85 000,0 85 000,0   1. Zt!žené výrobní a doPravni oodmínkv, provozní vlivv 3,00% 293 798,5 8 814,0 2. Geodetická činnost zhotovitele 1,00% 293 798,5 2 938,0 Inženýrská a koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších   5 zhotovitelů 2,00% 293 798,5 5 876,0  6 Práce na památkovém obiektu o.o  **Celkem 109 972 9** | | | | | |

**Rekapitulace sou pisu provedených prací**

**MéněDrá' v·1ce prace**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **HSV** | **PSV** | **HZS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 004 | Vodorovné konstrukce | -128 600,0 Kč |  |  |  |  |
| 006 | Upravy povrchů | -245 322,0 Kč |  | 293 798,5 Kč |  |  |
| 094 | Lešení | -27 367,4 Kč |  |  |  |  |
| 096 | Bouráni | -2 601,3 Kč |  |  |  |  |
| 099 | Přesun hmot | -10 503,9 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | Konstrukce tesařské |  | -150 388,9 Kč |  |  |  |
| 783 | Nátěry |  | -1 537,5 Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM OBJEKT** | **-414 394,5 Kč** | **-151 926 4 Kč** | **293 798,5 Kč** | **o.o** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stavba** | **Generálni oorava střešniho oláště** |  | **smluvni rozpočet** I **H M O T N O S T** | | | | | |
| č. [)()I. | **Objekt** | **SH Křivoklát .Oorava střechy Prochodité věže** |  |  | **cena přesun hmot** | | | **suť** | |
|  | **Č. pol.** | **Název ooložkv** | **m.i.** | **vÝměra** | **Jednot** | **celkem Um. i.** | **celkem** | *tlm J.* | **celkem** |
|  |  | **Práce HSV** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **004** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R-411244283-101 | Cihelná přečnělková klenba ti. 150 mm - nová cihelná hlavice na trasvápennou zdící maltu - *dle specifikace v PD (viz* TZJ - ***montáž*** | m2 | -50,00 | 950,00 | -47 500,00 0,212 | -10,600 | *0,000* | *0,000* |
| 2 | R-596100200-101 | Cihly pálené vyráběných tradiční technologií 290/140/65 mm - *dle specifikace v PD (viz TZ)* - ***dodávka cihel*** *cca 51 ks/m2* | m2 | -50,00 | 1 580,00 | -79 000,00 0,454 | -22,700 | *0,000* | *0,000* |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | *digitální výměra* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R-783000000-101 | Ošetření kapes postřikem proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v interiéru | kus | -20,00 | 105,00 | -2 100,00 0,000 | -0,001 | *0,000* | *0,000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **s** | **Celkem za 004** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-128 600,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **006** | **Upravy povrchů, osazení** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R-611121101-101 | Zatřeni spár trasvápennou maltou vnitřních kleneb z cihel - *dle TZ* | m2 | -252,00 | 107,00 | -26 964,00 0,002 | -0,605 | *0,000* | *0,000* |
| 7 |  | *digitální výměra* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R-623000000-101 | Renovační omitka s vlákny - vrchní maltová vrstva - krytí cihelné helmice nanášená ručně 3x 15 mm - *dle TZ* | m2 | -174,60 | 1190,00 | -207 774,00 0,026 | -4,602 | *0,000* | *0,000* |
| 9 |  | *digitální výměra* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | R-623000000-102 | Hydrofibizačni povrchová úprava helmice - *dle TZ* | m2 | -264,60 | 40,00 | -10 584,00 0,026 | -6,975 | *0,000* | *0,000* |
| 11 |  | *digitální výměra* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R-623000000-102 | *Nátěr penetrační MTG bezbarvý* | m2 | 793,80 | 33,00 | 26 195,40 0,001 | 0,794 |  |  |
|  |  | *264,6x3* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 622481211.ROO | *D+M Wztužné sítě* | m2 | 48,00 | 140,50 | 6 744,00 |  |  |  |
| 9 | 622470030 | Omítka stěn vnější TKM5, bez materialu | m2 | 264,60 | 386,00 | 102 135,60 |  |  |  |
|  |  | *264,60* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 622472192 | *Příplatek za ti. Jádra 20mm* | m2 | 264,60 | 51,20 | 13 547,52 |  |  |  |
| 11 | R-623000000-101 | *Příplatek za provádění spodních náběhů k římse* | m2 | 72,00 | 169,00 | 12 168,00 |  |  |  |
| 12 | R-585650024 | *TKM zdící malta s trasem, Tubag 25kg* | ks | 652,00 | 204,00 | 133 008,00 0,025 | 16,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **s** | **Celkem za 006** | **Upravy povrchů osazeni** |  |  |  | **48 476,52** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **94** | **Lešení** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | C-943111212-0 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a zkd den použiti | m3 | -21 780,00 | 1,10 | -23 958,00 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* |
|  |  | 90 dní: 90\*362,67 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. pol. | Název DOiožky | m.i | 1. | VÝměra | lednot | celkem | t/m. j. | celkem | *tlm i.* | *celkem* | | | |
| 14 | C-949211211-0 | Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití | m2 | | -6 818,70 | 0,50 | -3 409,35 | 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* | | | |
|  |  | 90 dní: 90\*113,63 |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| s | Celkem za 094 | Lešení celkem |  | |  |  | -27 367,35 | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| Díl: | 096 | Bourání |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| 15 | C-997002611-0 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | | -1,25 | 168,30 | -211,05 | |  |  |  | | | |
| 16 | R-997013217-101 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m ručně 50% hmotnosti | t | | -0,63 | 405,00 | -253,94 | |  |  |  | | | |
| 17 | C-997013219-0 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m | t | | -2,51 | 22,80 | -57,18 | |  |  |  | | | |
| 18 | C-997013501-0 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | -1,25 | 258,50 | -324,16 | |  |  |  | | | |
| 19 | C-997013509-0 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km | t | | -25,08 | 15,10 | -378,71 | |  |  |  | | | |
|  |  | 20 km: 20\*127 ,43 |  | |  |  |  | |  | *suť* |  | | |  |
| 20 | C997013803-0 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | | -1,25 | 180,00 | -225,72 | |  | *HSV* | *0,000* | | |
| 21 | C-997013811-0 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | -1,25 | 600,00 | -752,40 | |  | *PSV* | *-1,254* | | | |
| 22 | C-997013831-0 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | | 1,25 | 350,00 | 438,90 | |  | *celkem* | *-1,254* | | | |
| 23 | C-997211111-0 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | | -1,25 | 241,50 | -302,84 | |  |  |  |  | | |
| 24 | C-997211119-0 | Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti x3 | t | | -3,76 | 142,00 | -534,20 | |  |  |  |
| s | Celkem za 096 | Bourání celkem |  | |  |  | -2 601,30 | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| Díl: | 099 | Přesun hmot |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 25 | C-998017004-0 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m - *v položce je*  *zahrnuta* cena za *stavební výtah (vč.jeho dopravy* na *místo) +autojeřáb*  *+případný ruční přesun materiálu v složitém prostředí* | t | | -28,39 | 370,00 | -10 503,90 | 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* | |
| s | Celkem za 99 | Presun hmot celkem |  | |  |  | -10 503,90 | |  |  |  | | | |
|  |  | t'race ,..„v |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |
|  |  | *pomocná konstrukce oři vyzdívání helmice* |  | |  |  |  | |  |  |  | | |
| 25 | C-762341210-0 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | | -50,00 | 75,20 | -3 760,00 | 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* | | | |
|  |  | *digitální výměra* |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| 26 | R-762341210-101 | Příplatek za sklon přes 60° | m2 | | -50,00 | 25,00 | -1 250,00 | | 0,000 | *0,000* | *0,000* | | | |
| 27 | H-605110600-0 | Rezivo jehličnaté střed jakost i | m3 | | -1,29 | 6 500,00 | -8 368,75 | 0,550 | -0,708 | *0,000* | *0,000* | | | |
|  |  | =550,88\*1,03\*0,025 |  | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| 28 | C-762395000-0 | Spojovací prostředky oro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | | -1,29 | 1 115,00 | -1 435,56 | 0,023 | -0,030 | *0,000* | *0,000* | | | |
|  |  | -6,49 |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 29 | C-713151133-0 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 60° | m2 | | -252,00 | 30,00 | -7 560,00 | 0,000 | 0,000 | *0,000* | *0,000* | | | |
|  |  | *digitální výměra* |  | |  |  |  | |  |  |
| 30 | H-283763660-1 | Polystyren extrudovaný ursa xps iii - (s,g,nf,) - 1250 x 600 x 50 mm | m2 | | -264,60 | 220,00 | -58 212,00 | 0,002 | -0,397 | *0,000* | *0,000* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Č. DOI.** | **Název ooložkv** | **m.i.** | **yýměra** | **lednot** | **celkem** | **t/m. I.** | **celkem** | ***tlm i.*** | ***celkem*** |
|  |  | =1,05\*252,0 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 31 | C-762341811-0 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | -50,00 | 50,00 | -2 500,00 | 0,000 | 0,000 | *0,015* | *-0,750* |
|  |  | *digitálnf výměra* |  |  |  |  | |  |  |  |
| 32 | C-713141821-0 | Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt volně kladených z polystyrenu ti do 100  mm | m2 | -252,00 | 92,30 | -23 259,60 | 0,000 | 0,000 | *0,002* | *-0,504* |
|  |  | *digitální výměra* |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***klínování zděné helmice*** |  |  |  |  | |  |  |  |
| .33 | R-762000000-103 | Klínování zděné helmice dubovými klíny 50/120/1000 mm | ks | -120,00 | 360,00 | -43 200,00 | 0,003 | -0,360 | *0,000* | *0,000* |
| 34 | C-762395000-0 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | -0,76 | 1115,00 | -842,94 | 0,023 | -0,018 | *0,000* | *0,000* |
|
|  |  | =1,05\*(0,05\*0, 12)\*1\*120 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **s** | **Celkem za 762** | **Konstrukce tesařské celkem** |  |  |  | **-150 388,85** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 35 | C-783103821-0 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "c" opálením - předpoklad | m2 | -5,00 | 118,00 | -590,00 | 0,000 | -0,002 | *0,000* | *0,000* |
| 36 | R-783221122-101 | Nátěry ocel konstrukcí grafitem - předpoklad | m2 | -5,00 | 189,50 | -947,50 | 0,001 | -0,003 | *0,000* | *0,000* |
| **s** | **Celkem za 783** | **Nátěry celkem** |  |  |  | **-1 537,50** | |  |  |  |