**SMLOUVA O DÍLO**

**Dodatek č. 1**

**Evid. č. MMJN: 637-2017/OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

fax: 483 357 353

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

společnosti

se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

tel.: 602 165 970

IČ: 284 74 961

DIČ: CZ28474961

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 43-3415530277/0100

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy a ROZSAHU**

Předmětem dodatku smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci „ **Rekonstrukce ulice V Aleji“.**

**MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na novém znění těchto uvedených článků a bodů uzavřené smlouvy o dílo:

**2.PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY**

**Nové znění čl.2** *:*

**Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby místní komunikace (dále jen DÚR/DSP) akce „Rekonstrukce ulice V Aleji“.**

**Předmět plnění končí vydáním stavebního povolení stavby.**

**Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.**

**DÚR/DSP nebude řešit prostor drážního přejezdu, tento projekt bude případně zadán odborné projektové firmě.**

U ostatního původního znění tohoto článku 2 uzavřené smlouvy o dílo se zkratka DÚR nahrazuje zkratkou DÚR/DSP a ostatní ustanovení znění tohoto článku o dílo se tímto dodatkem nemění.

**4.PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

*Původní znění čl. 4.1.:*

*Zhotovitel předá kompletní DÚR v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.*

**Nové znění čl. 4:**

**Zhotovitel předá kompletní DÚR/DSP v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.**

**5.TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

*Původní znění:*

*Termín dodání DÚR ke kontrole do 30.9. 2017*

**Nové znění:**

**Termín dodání DÚR/DSP ke kontrole do 15.2. 2019**

**6.CENA ZA DÍLO**

*Původní znění :*

*V celém rozsahu čl. 2 této SoD:*

*6.1 Cena za dílo bez DPH 59.000,- Kč*

*6.2. DPH 21% 12.390,- Kč*

*6.3. Cena celkem vč. DPH 71.390,- Kč*

**Nové znění :**

**V celém rozsahu nového znění čl. 2 tohoto dodatku SoD:**

**6.1. Cena za dílo bez DPH 134.000,- Kč**

**6.2. DPH 21% 28.140,- Kč**

**6.3. Cena celkem vč. DPH 162.140,- Kč**

**8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE**

*Původní znění odst. 3.3:*

*V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro stavební povolení, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit*

**Nové znění odst. 3.3 :**

**V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro provádění stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit**

**11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*Původní znění odst. 11.3.:*

*Předmět plnění bude objednatelem použit pro zadání potřebných stupňů projektové dokumentace stavby (není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak) pro získání příslušných povolení k provedení stavby, pro zadání dokumentace pro provedení stavby a pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.*

**Nové znění odst. 11.3:**

**Předmět plnění bude objednatelem použit pro zadání dokumentace pro provedení stavby a pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.**

*Původní znění odst. 11.4.:*

*Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (*[*http://portal.gov.cz/portal/*](http://portal.gov.cz/portal/)*), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.*

**Nové znění odst. 11.4.:**

**Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).**

**Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.**

*Původní znění č. 11 SoD se dodatkem č.1 SOD doplňují o nové čl.:*

**11.14. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění**

**11.15. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel****a 2**

**zhotovitel.**

**11.16. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také**

**pro jejich případné právní nástupce.**

**11.17. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.**

**12.OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY**

*Původní znění části čl. 12:*

*Za zhotovitele :*

*ve věcech smluvních : Ing. Zbyněk Nýdrle, Ing. Jarmila Nýdrlová*

*ve věcech technických : Ing. Zbyněk Nýdrle, Jiří Hrnčíř*

**Nové znění části čl. 12 :**

**Za zhotovitele:**

**ve věcech smluvních : Ing. Zbyněk Nýdrle, Ing. Jarmila Nýdrlová**

**ve věcech technických : Ing. Zbyněk Nýdrle, Kateřina Vašíčková**

V Jablonci n.N., dne V  Liberci , dne 12.11.2018

………………………………………………….. ………………………………………………………….

Ing. Otakar Kypta Ing. Zbyněk Nýdrle

vedoucí odboru územního a jednatel

hospodářského rozvoje

……………………………………..

za objednatele

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

ved. odd. investiční výstavby