**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: z20/18**

**č. smlouvy objednatele: 341/2018**

**Název díla:**

**Potápěčské práce 2018**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Potápěčská stanice, a.s.**

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město

**IČO:** 47285532

**DIČ:** CZ47285532

**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Šotem, statutárním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla: původně 15.11.2018 nově 10.12.2018

**b) Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH 3.422.754,00 Kč

z toho:

závod Chomutov

VD Přísečnice, sdružený objekt 163.479,00 Kč

VD Přísečnice, odběrný objekt 161.860,00 Kč

VD Křímov 138.160,00 Kč

VD Kamenička 207.240,00 Kč

VD Jirkov 156.511,00 Kč

VD Újezd 206.956,00 Kč

VD Klášterec 158.072,00 Kč

VD Nechranice 53.035,00 Kč

VD Kadaň 348.888,00 Kč

VD Fláje, 323.720,00 Kč

VD Janov 157.146,00 Kč

VD Všechlapy 202.528,00 Kč

HC Nechranice 141.580,00 Kč

HC Nechranice – montáž provizorního hrazení 212.370,00 Kč

MVE Kadaň 115.970,00 Kč

PPV 91.931,00 Kč

ČS Stranná 52.795,00 Kč

závod Terezín

VD Doksany 117.027,00 Kč

VD Terezín 260.619,00 Kč

závod Karlovy Vary

VD Březová 152.867,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH - 77.284,00 Kč

**Nová celková smluvní cena bez DPH 3.345.470,00 Kč**

z toho:

závod Chomutov

**VD Přísečnice, sdružený objekt a česle – havárie 329.079,00 Kč**

VD Přísečnice, sdružený objekt 163.479,00 Kč

VD Přísečnice, odběrný objekt 161.860,00 Kč

VD Křímov 138.160,00 Kč

VD Kamenička 207.240,00 Kč

VD Jirkov 156.511,00 Kč

VD Újezd 206.956,00 Kč

VD Klášterec 158.072,00 Kč

**VD Nechranice 13.151,00 Kč**

**VD Kadaň 139.555,00 Kč**

VD Fláje, 323.720,00 Kč

**VD Janov 0,00 Kč**

VD Všechlapy 202.528,00 Kč

HC Nechranice 141.580,00 Kč

HC Nechranice – montáž provizorního hrazení 212.370,00 Kč

MVE Kadaň 115.970,00 Kč

PPV 91.931,00 Kč

ČS Stranná 52.795,00 Kč

závod Terezín

VD Doksany 117.027,00 Kč

VD Terezín 260.619,00 Kč

závod Karlovy Vary

VD Březová 152.867,00 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvěnabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 14.11.2018 V Praze dne 08.11.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Šot

investiční ředitel statutární ředitel

Povodí Ohře, státní podnik Potápěčská stanice, a.s.