**Dodatek č.1**

Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018

dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**

sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starosta města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### Zhotovitel : Název: ENIKA.CZ s.r.o.

Sídlo: Pod Harfou 933/86, 190 00 Praha 9

IČ: 28218167, DIČ: CZ28218167

Zastoupený: Ing. Jiřím Vávrou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

vložka 133264

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: Ing. Jiří Vávra, jednatel

V technických věcech jedná

za objednatele: Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

tel.: xxx, mobil: xxx

za zhotovitele: xxxx

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018 (dále jen smlouva) se zhotovitelem ENIKA.CZ s.r.o. na dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě za hřbitovem“je:

**Změna článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA, odstavce 1., který se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zahrnující všechny jeho části uvedené v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

**20.11.2018**

Dokončí-li zhotovitel dílo dříve než ve sjednaném termínu, může objednatele požádat o převzetí díla a objednatel je povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít.

**III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU**

1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že před montáží LED svítidel na připravené sloupy veřejného osvětlení v lokalitě za hřbitovem byla plánována v dané lokalitě demontáž vrchního vedení NN včetně podpěrných bodů (sloupů), které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Demontáž vedení se však zpozdila a nelze tedy montáž LED svítidel provést včas.

**IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>). Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 12.10.2018.

Nová Paka dne: ……… Nová Paka dne……………………

……………………………………… ………………………………………

Zhotovitel Objednatel

**ENIKA.CZ s.r.o.** město Nová Paka

Ing. Jiří Vávra, jednatel Mgr. Josef Cogan, starosta