***Dodatek č. 1***

***smlouvy o dílo***

***uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník***

ev. č. zhotovitele **03 011 18**

1. ***Smluvní strany***

##### Objednatel: Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

#####  IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Josefem Komínkem,

ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

**Zhotovitel: BUILDINGcentrum - HSV,** s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Karlov 169/88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČ: 25317873

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051

 jednající Karlem Vežníkem a ing. Ladislavem Cahou, jako jednateli

##### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev*.* č. zhotovitele 03 011 18 ze dne 15. 8. 2018je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla „Oprava komunikace na ulici Nábřeží“. V rámci uzavřeného dodatku jsou současně zohledněny i práce, které nebudou realizovány.

##### Předmětem tohoto dodatku je také čl. IV. Platební podmínky odst. 2 a čl. V. Termín plnění.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

***II. Předmět smlouvy odst. 1*** se rozšiřuje a doplňuje takto:

* SO 04a\_01 - Oplocení - změna opěrné stěny - přípočet - přípočet opěrné stěny ze ŽB prefabrikovaných panelů v = 1,5 m a oplocení v = 4,0 m - délka 93,6 bm,
* SO 04a\_02 - Oplocení - změna opěrné stěny – odpočet - odpočet opěrné stěny z bednících tvárnic v = 1,5 m a oplocení v = 4,0 m - délka 125 bm,
* SO 04a\_03 - Oplocení z pravé strany podél hřiště – přípočet - přípočet opěrné stěny ze ŽB prefabrikovaných panelů v = 1,3 m a oplocení v = 1,8 m - délka 73,0 bm,

##### Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

***III. Cena díla odst. 1*** se mění takto:

 cena díla dle SOD bez DPH 5 454 890,00 Kč

 zvýšení ceny díla dle přiloženého rozpočtu 724 603,00 Kč

 --------------------

 celková cena díla bez DPH 6 179 493,00 Kč

 DPH 21 % 1 297 693,53 Kč

 haléřové vyrovnání 0,47 Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 cena celkem s DPH 7 477 187,00 Kč

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

***IV. Platební podmínky odst.2*** se mění takto:

(2) Smluvní strany se dohodly, že k datu 20. 12. 2018 vystaví zhotovitel dílčí daňový doklad na provedené práce na základě soupisu provedených a odsouhlasených prací.

Konečnou fakturu pak vystaví zhotovitel k datu předání a převzetí předmětu díla.

Zhotovitel předloží objednateli soupis skutečně provedených prací a po jejich písemném odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací, z kterého je zřejmé, že objednatel převzal a zhotovitel předal plnění, vykonává funkci zápisu o předání a převzetí provedených stavebních prací. Má-li dílo v době předání vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn fakturovat výše uvedenou cenu teprve po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

***V. Termín plnění*** se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo a řádně provedené dílo předat objednateli ve lhůtě od podpisu smlouvy do 31. 05. 2019. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i dříve než v tuto sjednanou lhůtu.

***III. Závěrečná ustanovení***

Ostatní ujednání shora citované smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé vyhotovení s platností originálu.

Po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací – méněprací

Ve Velkém Meziříčí dne ………….. Ve Velkém Meziříčí dne …………..

……………………………………. ..…………………………………..

Josef Komínek, starosta města Karel Věžník, jednatel

Město Velké Meziříčí BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,

objednatel zhotovitel

 Ve Velkém Meziříčí dne …………..

..…………………………………..

Ing. Ladislav Caha, jednatel

 BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,

 zhotovitel