Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18005 ze dne 16. 7. 2018

**na akci: “ Stavební úpravy části pro chirurgické ambulance v 3. NP**

**budovy č. 23 situované v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně“**

I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

Zastoupený:

ve věcech smluvních: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

ve věcech technických: Ing. Martin Nedbálek

IČO: 27661989

DIČ: CZ27661989

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

č. ú. 151203067/0300

Tel.: 577 552 790

**2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.**

se sídlem: Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec, vedoucí výrobního střediska II

Ing. Marian Sehnal, stavbyvedoucí

IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800

Tel.: 573 398 311, 312

E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)

[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

**II. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

na akci **“ Stavební úpravy části pro chirurgické ambulance v 3. NP budovy č. 23 situované v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně“**, smlouva o dílo uzavřená dne 16. 07. 2018 (dále jen Smlouva).

**Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:**

**a)**

**Článek II. Předmět smlouvy** *se doplňuje takto:*

V průběhu provádění díla byl za účasti, TDI a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav objektu a byly navrženy změny v úpravě rozvodů EPS a ERO, průmyslové televize a vyvolávacího systému, byl doplněn rozvaděče RMS 1320 a provedeny drobné stavební úpravy.

Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

**b) článek III Doba plnění** *se doplňuje takto:*

Termín ukončení prací a předání díla objednateli byl po dohodě smluvních stran stanoven **na**  **26. 9. 2018**

**c) článek IV. Cena díla** *se doplňuje takto:*

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy o dílo a dodatku číslo 1 k této Smlouvě je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu nabídkových rozpočtů a činí:

**Cena dle smlouvy o dílo   3 599 659,01,- Kč bez DPH**

**Cena dle dodatku číslo 1 244 778,- Kč bez DPH**

**Cena celkem dle SoD + dodatku č. 1 3 844 437,01 Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Položkové rozpočty k dodatku č. 1 Smlouvy

Ve Zlíně dne 25 9. 2018 V Holešově dne 25. 9. 2018

…………………………………… ……………………………………

objednatel zhotovitel