**DODATEK č. 5**

ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016

na zhotovitele stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny**

**objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce**

**WISPI: 2016/56/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

 Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

 Oprávněná osoba: [Ing. Bc. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing) Ondruš, ředitel

 IČO: 000 98 604

 DIČ: CZ 000 98 604

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

 *dále jen „objednatel“*

1. **ARCHATT, s.r.o.**

 Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214

 Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

 zastoupený: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem

 IČO: 469 60 180

 DIČ: CZ 469 60 180

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

 *dále jen „zhotovitel“*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

**1.** Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce** (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.

**2.** Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky – nedostatečné množství dřevní kulatiny na dokončení tesařských a truhlářských konstrukcí Libušína, změna umístění geotermálních vrtů) a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětného díla, se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. V Smlouvy o dílo č. 2016/56/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly:

1. Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

**Původní celková cena díla bez DPH z Dodatku č. 4 71 310 893,19 Kč**

**Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 5**

Méně práce celkem bez DPH 115 255,65 Kč

DPH 24 203,68 Kč

Méně práce celkem včetně DPH 139 459,33 Kč

Více práce celkem bez DPH 1 722 728,42 Kč

DPH 361 772,70 Kč

Více práce celkem včetně DPH 2 084 501,12 Kč

**Nová celková cena díla bez DPH 72 918 365,96 Kč**

**DPH 15 312 856,85 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 5 88 231 222,81 Kč**

2. Na změně doby plnění uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

Původní termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 14. 8. 2019 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do **28. 10. 2019.**

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Přílohou tohoto dodatku je p**říloha Dodatku č. 5** označená jako Změnový list č. 7 a 8, včetně odůvodnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 31.10.2018 V Ostopovicích dne: 25.10.2018

Ing. Bc Jindřich Ondruš, ředitel Ing. Jan Všetečka, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne: 29.10.2018Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne: 29.10.2018Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.Dne: 29.10.2018 |