Komplexní pozemková úprava Křenice

č. objednatele: 1003-2012-130710/1

další č. objednatele: 3/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

- O b j e d n a t e l :										ČR – Státní pozemkový úřad

Adresa:															Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím

Pobočky Nymburk

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský

Bankovní spojení:											Česká národní banka

## Číslo účtu:														3723001/0710

## IČ/DIČ:														01312774/CZ01312774

a

- Z h o t o v i t e l :										GEOPROGRES, spol. s r. o.

Adresa:															Stoliňská 819/6

Zastoupený:													jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Šafář

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:											Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu:														1921639399/0800

IČ/DIČ:														45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost ze zaniklé Pobočky Praha-východ.

Čl. II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 16. 10. 2013.

Důvodem pro změnu termínu v bodu 1.4. Přílohy č. 1 „Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace“ a v bodu 1.5. Přílohy č. 1 „Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace“ smlouvy o dílo č. 1003-2012-130710 jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele. (Značné prodlení s opravami chyb v katastrálním operátu na krajské hranici mezi Prahou a k.ú. Křenice u Prahy, které odstraňuje Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ.)

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna termínu

• bodu 1.4. Přílohy č. 1 „Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace“ do 5. 12. 2013

• bodu 1.5. Přílohy č. 1 „Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace“ do 28. 2. 2014

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

V Nymburce 29. 10. 2013												V Praze 30. 10. 2013

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.		 Ing. Luděk Šafář

vedoucí Pobočky Nymburk	 jednatel

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2012	KPÚ Křenice

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ |  |  | Termín ukončení 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 380 | 500 | 190 000 | 30. 11. 2012 |  |
| 1.2. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 4 000 | 12 000 | 30. 10. 2012 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 23 | 300 | 6 900 | 30. 10. 2012 |  |
| 1.3.1. | Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty | ha | 340 | 400 | 136 000 | 30. 6. 2013 |  |
| 1.3.2. | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | 8 000 | 0 | 30. 7. 2013 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace | 100 m | 160 | 1 400 | 224 000 | 5. 12. 2013 |  |
| 1.5. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. stabilizace | 100 m | 15 | 1 800 | 27 000 | 28. 2. 2014 |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 320 | 200 | 64 000 | 30. 4. 2014 |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  | 659 900,- |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 320 | 300 | 96 000 | 30. 9. 2014 |  |
| 2.2. | Návrh nového uspořádání pozemků | ha | 320 | 200 | 64 000 | 31. 3. 2015 |  |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 3 | 4 000 | 12 000 | 30. 9. 2015 |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  | 172 000,- |  |  |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace | 100 m | 100 | 400 | 40 000 | 30. 11. 2015 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí | ha | 320 | 150 | 48 000 | Dle čl. V. (do 90 dnů od práv. moci RI) |  |
| 3.3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 88 000,- |  |  |

|  | Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  | 659 900,- |  |  |
| 2. | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  | 172 000,- |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 88 000,- |  |  |
|  | Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 919 900,- |  |  |
|  | DPH v Kč |  |  |  | 183 980,- |  |  |
|  | Celková cena včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 103 880,- |  |  |