| Protokol o změně díla |  |  |  |  |  | Změnový list |  | č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět díla: |  | SZ Rájec nad Svitavou – celková obnova hlavní zámecké brány |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Hlavní zámecká brána |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | Oldřich Bartošek, umělecké kovářství a restaurátorství Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice u Slavkova |  |  |  |  |  |  |
| TDI: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel změnového listu: |  | xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| 1. Popis předmětu změn a zdůvodnění změn: Stavební práce nad rámec rozpočtu ke SOD A. Odstranění betonového bloku Při realizaci výkopových prací základů brány bylo zjištěno, že pod cihelnou dlažbou v prostoru křídel brány se nachází velký betonový blok, který nebyl zastižen při provádění kopaných sond v rámci předprojektové přípravy. Po zhodnocení nové zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že veškerý beton nacházející se v prostoru brány musí být vybourán, a to z důvodů vytvoření rovnoměrného podloží nových povrchových konstrukcí brány a rovnoměrného vsakování srážkových vod v tomto prostoru, což by betonový blok neumožňoval. B. Oprava omítek bočních sloupků oplocení a oprava stříšky sloupku Součástí restaurování hlavní zámecké brány je i restaurování navazujícího kovového oplocení. Při demontáži tohoto kovového oplocení brány bylo zjištěno, že krajní část profilů oplocení je nevhodně zazděná do přilehlých bočních sloupků a je třeba ji ze sloupků vysekat. Při těchto pracích však došlo jak k porušení omítek bočních sloupků, tak i k rozpadu stříšky z pálené krytiny a v rámci prováděné obnovy brány je třeba je opravit. C. Doplnění kamenné podezdívky navazujícího oplocení brány Součástí rekonstrukce brány je oprava kamenné podezdívky kovového oplocení brány. Při postupném rozebírání starých narušených původních kamenných bloků podezdívky však bylo zjištěno, že bloky č. 2 a č. 3 v pravé části podezdívky jsou tržené na dva a tři kusy a není již možné je opravit, jak se původně předpokládalo. V rámci zásahu na obnově podezdívky je třeba tyto poškozené bloky nahradit novými kopiemi. 2. Ovlivnění ceny (+) nebo (-) Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD. Navýšení ceny na obnově hlavní zámecké brány:. Cena bez DPH; DPH 21%; Cena celkem s DPH. Navýšení ceny za stavební práce celkem; 84 560; 17 758; 102 318. 2.1 Rekapitulace změny ceny díla Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD. Popis; Kč (bez DPH); Kč (s DPH). Cena ve smlouvě o dílo; 2 306 024; 2 790 289. Navýšení za stavební práce; 84 560; 102 318. Nová cena; 2 390 584; 2 892 607. 2.2 Odkaz na § ZVZ Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odstavec 6 podstatnou změnou smlouvy, navýšení v rámci řešené změny je 3,7 %. 3. Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) Realizace této části stavby nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů. 4. Přílohy ke změnovému listu Příloha č. 1 Cenová nabídka Příloha č. 2 Technická zpráva – vyhodnocení sond v prostoru brány během realizace Příloha č. 3 Návrh restaurátorského zásahu – kamenné soklové bloky Příloha č. 4 Fotodokumentace. Změnu žádá:; Funkce, jméno, podpis:; Datum:. Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži; Investiční technik, xxxxxxxxxxxx; 12. 10.2018. Datum: 12. 10. 2018 Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxx |