**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**ev. č. objednatele: 783-2018-OSM/OSO**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,**

**mezi níže uvedenými smluvními stranami**

**1.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 121451/0100

Zastoupen: Ing. Petr Beitl, primátor

Zastoupen

ve věcech smluvních : Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Ing. Jaromíra Čechová,

vedoucí odboru správy majetku

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Zhotovitel: **HB INPOL, s.r.o.**

Sídlo: Cidlinská75 , 460 15 Liberec

IČ: 63148218

DIČ: CZ63148218

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1308150237/0100

Zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396

Zastoupený: Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**“)

## Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy od dílo : Zateplení a úpravy vnitřních prostor spojovacího krčku

## ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou

**I.**

**Předmět dodatku č. 1**

V průběhu realizace opravy došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Posunutí termínu dokončení díla a ceny za dílo je vynuceno doplněním položkovému rozpočtu o materiál a vícepráce na úpravě stropu a přilehlého schodiště.

**II.**

**Čl. 3 bod 3.1. rozšiřuje a mění o více a méně práce následovně:**

**Bod 3.1**

**Původní cena:**

**Cena bez DPH 21 % 2. 125. 700,22 Kč**

**DPH 21 % 446.397,00 Kč**

**Cena vč. DPH 21 % 2. 572. 097,00 Kč**

Vícepráce :

**v Dodatku č. 1 bez DPH 21% 179 937,44,- Kč**

**v Dodatku č. 1 s DPH 21% 217 724,30,- Kč**

Méně práce :

**Dodatku č. 1 bez DPH 21% - 67 947,00 Kč**

**Dodatku č. 1 s DPH 21% - 82 215,87 Kč**

**Celkové navýšení v Dodatku č.1 bez DPH 21 % 111 990,44 Kč**

**Celkové navýšení v Dodatku č.1 s DPH 21 % 135 508,43 Kč**

**se nahrazuje textem :**

**Celková cena díla bez DPH 21% 2 237 690,65 Kč**

**DPH 21% 469 915,04 Kč**

**Celková cena díla s DPH 21% 2 707 605 69 Kč**

**III.**

**Čl. 4. Termín plnění , odstavec 4.1.. se mění následovně:**

**Původní text:**

**Předání staveniště: 19. září 2018**

**Zahájení prací: 20. září 2018**

**Dokončení prací do: 19. listopadu 2018**

**se nahrazuje textem:**

***4.1 Termín plnění***

**Předání staveniště: 19. září 2018**

**Zahájení prací: 20. září 2018**

**Dokončení prací do: 1. prosince 2018**

**IV.**

**Čl. 11 Závěrečná ustanovení se doplňuje o odstavec 11.9. v tomto znění:**

*V případě změny odpovědné osoby písemně oznámí tuto skutečnost příslušná Strana druhé. Strany prohlašují, že okamžikem doručení takového oznámení berou tuto změnu odpovědných osob jako závaznou.*

**V.**

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: **782-2018-OSM/OSO ze dne 5.9. 2018** nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti

*Přílohy: Položkový rozpočet*

Objednatel Zhotovitel

Statutární město Jablonec nad Nisou HB INPOL, s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miloš Vele , náměstek primátora Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

Za věcnou správnost :

Hana Schindlerová, technik OSO