**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby

**Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**

# I.

# Smluvní strany

**Objednatel:** **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Ondruš

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Gesierich xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

profil: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

dále ve smlouvě jen **objednatel**

**Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o.**

Sídlo: č.p. 200, 755 01 Ústí

IČO: 278 16 788

DIČ: CZ 278 16 788

Jednající: Milan Juráň, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: Milan Juráň xxxxxxxxxxxxxxxx

dále ve smlouvě jen **zhotovitel**

společně **Smluvní strany**

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**II.**

**Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018, když byl sjednán dílčí a konečný termín pro dokončení celého díla v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo takto:

* zahájit provádění díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
* v roce 2018 – Chalupa z Prlova, Stodola z Lidečka, Janíkova stodola v areálu areálu Dřevěného městečka - nátěr střechy (květen 2018 – 30. 10. 2018)
* v roce 2019 – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky (duben – červenec)
* dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15. 7. 2019
1. Z důvodu zjištění dřevomorky domácí v průběhu plnění předmětu smlouvy v místě výměny obvodového trámu bylo nutno vybourat veškeré vnitřní omítky pro zmapování jejího rozsahu. Vzhledem k tomu, že po odstranění omítek a podlahových konstrukcí byla zjištěna zvýšená míra poškození některých dřevěných prvků dřevokazným hmyzem a rozsáhlé napadení dřevomorkou, bylo nutné pro řádné dokončení celého díla doplnit původní projektovou dokumentaci rekonstrukce tak, aby byly tyto závady eliminovány s tím, že bude zachována v maximální míře původní konstrukce. Aby bylo zabráněno dalšímu šíření dřevomorky, bylo navrženo ošetření kritických míst mikrovlnným ozářením.
2. Při provádění díla byly zjištěny zjevné nedostatky na funkčnosti komína a topeniště. Z těchto důvodů byl proto zpracován znalecký posudek, z něhož vyplývá jednoznačný závěr, že je nutné rozebrat topeniště a část komína a provést jejich rekonstrukci. K této rekonstrukci bude zpracovaná projektová dokumentace.

Z výše popsaných důvodů se proto smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Doba plnění uvedená v článku III (Doba a místo plnění díla) odst. 1 druhá odrážka smlouvy o dílo, uvedená na konci druhé odrážky v závorce (tj. 30. 10. 2018), se z důvodů změny technologie plnění předmětu smlouvy a z důvodů očekávaných víceprací ruší a nahrazuje novým termínem, a to 30. 4. 2019.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Příloha - zápis z jednání

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 26. 10. 2018 V Ústí dne: 26. 10. 2018

………………………………………………... ………………………………………………...

* 1. **Ing. Jindřich Ondruš, ředitel Milan Juráň**

 za objednatele za zhotovitele

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : 26. 10. 2018Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne : 26. 10. 2018Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.Dne : 26.10. 2018 |