# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# **ze dne 24. 10. 2018** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320**

IČO: 61385409

se sídlem: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 - Malešice

Zastoupená ředitelkou

(dále jen „ **objednatel**“)

a

**ATEX Planá, s.r.o**

IČO: 60647205

DIČ: CZ - 6064725  
se sídlem: Strkovská 188, 391 11, Planá nad Lužnicí

Zastoupená:

ve věci smluvní: ve věci realizační:

(dále jen „**zhotovitel**„),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „**Dodatek**“)

**Článek I.**

**Preambule**

* 1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) jejímž předmětem je **dodávka a montáž 15ks dveří s kováním ve III. patře budovy školy. Místnosti: 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 314. Dále WC dámy, WC páni, WC dívky, WC chlapci.**
  2. Dle zaměření aktuálního stavu a z toho vyplívajících nutných úprav dveří, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, je cena montáže 22 500,- Kč (bez dopravy a zaměření). V cenové nabídce a smlouvě o dílo byla 19 450,- Kč.
  3. Nutná vícepráce je tedy ve výši 3 050,- Kč bez DPH tj. **3 690,50 včetně DPH**
  4. Tyto dodatečné vícepráce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy o dílo.
  5. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran – právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava ceny díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto dodatkem se navyšuje o 3 050,- bez DPH tj. 3 690,50 včetně DPH **a nově činí 91.970 Kč bez DPH, 111.283,50 s DPH.**

2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně ceny Dodatku.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha10, V Úžlabině 320.

V Praze, dne 12. 11. 2018 V Praze, dne 12. 11.2018

………………………………………… ………………………………….

Objednatel Zhotovitel