Č.CZ2901000001151262780267

**Dodatek č.1 ke kupní smlouvě – pro část B, VZ – „Vybudování jazykové laboratoře**,

**Gymnázium Stříbro**“

**Smluvní strany**

**Objednatel** : Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Se sídlem : Soběslavova 1426,349 01 Stříbro

IČ: 708 42 582

Zastoupené : Mgr. Milanem Deredimosem, ředitelem školy

a

**Zhotovitel** : PERSO International Stanislav Šafryk

Se sídlem: Klatovská 379, Kdyně

IČ: 43351425

Zastoupený : Stanislavem Šafrykem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke kupní smlouvě.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.7.2018 kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo Vybudování jazykové laboratoře, Gymnázium Stříbro.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodání z důvodu nedokončené přípravy učebny, ve které probíhá výmalba.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínu dodávky nejpozději do 30.8.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstavají v platnosti beze změn.

Ve Kdyni dne 8.8.2018 Ve Stříbře dne 8.8.2018

Stanislav Šafryk Mgr. Milan Deredimos