Č.j.: 281215/2018-ČRA

Dodatek č.1.

k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/3 s názvem

„Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka v obci Ljubuški“

Smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o.

zastoupený:		Radovan Koudelka

se sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65

IČO: 			25513117

DIČ: 			CZ25513117

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:		2113062709/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-006-FO-23030/3 s názvem „Modernizace otopných systémů veřejných budov v obci Ljubuški a ve městě Novi Travnik – školka v obci Ljubuški“– ze dne 1.2.2018 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu potřeby prodloužit harmonogram realizace na žádost místního partnera projektu. Celková cena zakázky se touto změnou nemění. Na straně objednatele se dále změnila osoba oprávněná jednat ve věcech Smlouvy a nově jí je XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXX.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást. Příloha č. 1 – Upravený časový harmonogram, nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění tzn. všechny montážní a stavební práce a zahájení zkušebního provozu ke dni 30.9.2018. Od tohoto data se zhotovitel zavazuje zabezpečit vytápění školky na požadovanou teplotu. Celý předmět plnění musí být dokončen nejpozději do 31.10.2018.

  - Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele nejpozději do 31. 10. 2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Upravený časový harmonogram

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Radovan Koudelka jednatel AQUA-GAS, s.r.o. |
| --- | --- |