Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 00961562

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „ Fond „)

a

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace

se sídlem Bílina, ul. Lidická 31/18, okres Teplice, 418 28 Bílina

IČ: 65639626

zastoupená ředitelkou Mgr. Ivanou  S v o b o d o v o u

(dále jen „ příjemce podpory „)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 00961562 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „ Smlouva „) ze dne 01. 04. 2016:

1.

Bod 5, písm. a) za třetí odrážkou se mění takto:

„- v termínech 05. 04. - 07. 04. 2016 a 01. 11. - 08. 11. 2016 zrealizoval ozdravné pobyty pro žáky ZŠ v lokalitě  Žihle (okres Plzeň - sever),“.

2.

Bod 5, písm. b) se mění takto:

„b) Dodržet lhůty realizace akce tj. 05. 04. - 07. 04. 2016 a 01. 11. - 08. 11. 2016 a o dodržení těchto termínů Fond bez zbytečného odkladu informovat.“.

3.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v bodu 5., písm. c) se prodlužuje do konce 02/2017.

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									V Praze dne:

……………………………………					……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu