Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0851/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

sídlo:		Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

IČ:			48035599

DIČ: 		CZ 48035599

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec,

tel.: 602613922

ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341

ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341

stavbyvedoucí: Miroslav Řepa ČKAIT: 24635

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0851/2016 uzavřené dne 19. 7. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Chodník Dolní Radouň – 1. etapa výstavby“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1.219.744,93Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 164.900,61 Kč bez DPH z důvodu rozšíření rozsahu stavby specifikované ve změnovém listu č. 1 a z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 233.879,02Kč bez DPH. Jedná se o celkovou rekonstrukci části místní komunikace od napojení na hlavní silnici v rozsahu 162,31m2. Tato úprava byla schválena usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 796/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016.

Částka dále představuje více/méně práce uvedené ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -68.978,41 Kč bez DPH. U více prací se jedná o sanaci aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2. Neprovedené práce (méně práce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			1 384 645,54	Kč

DPH 21%				   290 775,56	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		1 675 421,10	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby č. 1 a změnový list stavby č. 2

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č.921/28R/2016 ze dne 14. 9. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 29.9.2016			V Jindřichově Hradci dne  19.9.2016

...........................................................		          ................................................................

za zhotovitele:					               za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec 		            Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  |  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Akce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pražská č.p. 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 370 04 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klášterská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 102 - Úprava autobusové zastávky - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 102 - Úprava autobusové zastávky - rekonstrukce části místní komunikace od napojení na hlavní silnici v rozsahu 162,31m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výjezd ze zastávky je napojen na místní komunikaci, přes kterou bude zřízeno místo pro přecházení s orientačnímy prvky pro osoby se sníženou schopností orientace. Povrch této místní komunikace díky špatnému stavu nedovoluje provedení těchto orientačních prvků. Bylo proto navrženo provedení celkové rekonstrukce nezbytné části místní komunikace od napojení na průjezdnou silnici v rozsahu cca 162m2 včetně podkladních vrstev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výjezd ze zastávky je napojen na místní komunikaci, přes kterou bude zřízeno místo pro přecházení s orientačnímy prvky pro osoby se sníženou schopností orientace. Povrch této místní komunikace díky špatnému stavu nedovoluje provedení těchto orientačních prvků. Bylo proto navrženo provedení celkové rekonstrukce nezbytné části místní komunikace od napojení na průjezdnou silnici v rozsahu cca 162m2 včetně podkladních vrstev. Tato změna byla schválena usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 796/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  |  |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  | Index |  | Indexovaná cena |  | Částka Kč bez DPH |
|  | SO 102 |  | 014101 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU - nevhodná zemina | m3 | 81,55 | 155,21 |  | 1,00 |  | 12 657,38 |  | 12 657,38 |
|  | SO 102 |  | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - spodní podkladní vrstvy | m3 | 48,88 | 67,52 |  | 1,00 |  | 3 300,38 |  | 3 300,38 |
|  | SO 102 |  | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM | m3 | 32,67 | 118,05 |  | 1,00 |  | 3 856,69 |  | 3 856,69 |
|  | SO 102 |  | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - nevhodná zemina | m3 | 81,16 | 67,52 |  | 1,00 |  | 5 479,59 |  | 5 479,59 |
|  | SO 102 |  | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - uložení nevhodné zeminy na skládku | m3 | 81,16 | 20,93 |  | 1,00 |  | 1 698,57 |  | 1 698,57 |
|  | SO 102 |  | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - aktivní zóna z nakupovaného materiálu | m3 | 81,16 | 526,71 |  | 1,00 |  | 42 745,15 |  | 42 745,15 |
|  | SO 102 |  | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | m2 | 162,31 | 9,10 |  | 1,00 |  | 1 477,02 |  | 1 477,02 |
|  | SO 102 |  | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | 162,31 | 152,66 |  | 1,00 |  | 24 778,24 |  | 24 778,24 |
|  | SO 102 |  | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | m2 | 162,31 | 114,49 |  | 1,00 |  | 18 582,87 |  | 18 582,87 |
|  | SO 102 |  | 5,74E+70 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM | m2 | 162,31 | 215,58 |  | 1,00 |  | 34 990,79 |  | 34 990,79 |
|  | SO 102 |  | 56417 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM | m2 | 162,31 | 256,30 |  | 1,00 |  | 41 600,05 |  | 41 600,05 |
|  | SO 102 |  | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | m2 | 162,31 | 10,86 |  | 1,00 |  | 1 762,69 |  | 1 762,69 |
|  | SO 102 |  | 57A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | m2 | 162,31 | 175,10 |  | 1,00 |  | 28 420,48 |  | 28 420,48 |
|  | SO 102 |  | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | m | 28,00 | 56,20 |  | 1,00 |  | 1 573,60 |  | 1 573,60 |
|  | SO 102 |  | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | m | 28,00 | 69,84 |  | 1,00 |  | 1 955,52 |  | 1 955,52 |
|  | SO 102 |  | 2720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | Kč | 1,00 | 9 000,00 |  |  |  | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
|  | SO 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 879,02 |
|  | Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 879,02 Kč |
|  | Změnu navrhuje : |  |  | zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změnový list vyhotovil : |  |  | Bc. Martin Klhůfek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření zhotovitele : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření projektanta : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření TDI (za objednatele): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přílohy změnového listu : |  | Zápis z KD č. ………. Ze dne ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zákres do PD, apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce „Chodník Dolní Radouň – 1. etapa výstavby“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pražská č.p. 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 04 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 112 - DIO - změna dopravního značení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát, nečerpané položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 112 - DIO - změna dopravního značení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu, vynechání 8m chráničky kabelu VO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - nečerpané položky - nedodané položky, pro stavbu nebylo třeba těchto dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna skladby chodníku - záměna asfaltového betonu za recyklát, nečerpané položky - stejná skladba chodníku jako stávající napojovaný chodník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 102 - Úprava autobusové zastávky - sanace aktivní zóny zastávkového zálivu v rozsahu výměny 55m3 zeminy na ploše 110m2 - nevyhovující podloží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 112 - DIO - změna dopravního značení, dodány 2ks sloupku červeného navíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 411 - Úprava veřejného osvětlení - změna rozsahu, vynechání 8m chráničky kabelu VO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  |  |  | Částka Kč bez DPH |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena |  | Index | Indexovaná cena |  | Částka Kč bez DPH |  |  |  |
| SO 000 |  | 2510 | 1 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE, zajištění všech zkoušek materiálů dle TP, ČSN, TKP a ZTKP | KČ | 1,00 | -500,00 |  | 1,00 | -500,00 |  | -500,00 |  |  |  |
| SO 000 |  | 02821 | 4 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU, cenu za průzkum sdělí Jihočeské muzeum | KČ | 1,00 | -5 000,00 |  | 1,00 | -5 000,00 |  | -5 000,00 |  |  |  |
| SO 000 |  | 2944 | 7 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ, - 4x v tištěné formě - 4x v digitální podobě na CD | KČ | 1,00 | -5 000,00 |  | 1,00 | -5 000,00 |  | -5 000,00 |  |  |  |
| SO 101 |  | 12373 | 6 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | m3 | -32,64 | 67,52 |  | 1,00 | -2 203,85 |  | -2 203,85 |  |  |  |
| SO 101 |  | 17180 | 11 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - výměna zemin nevhodných do aktivní zóny - včetně nákupu a dovozu materiálu - materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) - včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna) - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | m3 | -32,64 | 526,71 |  | 1,00 | -17 191,81 |  | -17 191,81 |  |  |  |
| SO 101 |  | 56334 | 20 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - pouze v případě narušení stávajících vrstev do větší hloubky - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | -24,00 | 152,66 |  | 1,00 | -3 663,84 |  | -3 663,84 |  |  |  |
| SO 101 |  | 56334 | 21 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MMŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm - pouze v případě narušení stávajících vrstev do větší hloubky - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | -24,00 | 152,66 |  | 1,00 | -3 663,84 |  | -3 663,84 |  |  |  |
| SO 101 |  | 572213 | 24 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2PS-E, C 60 B 5, 0,35 kg/m2 po vyštěpení kationaktivní asfaltová emulze | m2 | -48,00 | 10,86 |  | 1,00 | -521,28 |  | -521,28 |  |  |  |
| SO 101 |  | 5,74E+58 | 28 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm | m2 | -48,00 | 204,92 |  | 1,00 | -9 836,16 |  | -9 836,16 |  |  |  |
| SO 101 |  | 564941411 |  | Podklad z asfatového recyklátu tl. 60mm | m2 | 48,00 | 47,64 |  | 1,00 | 2 286,72 |  | 2 286,72 |  |  |  |
| SO 101 |  | 58261A | 30 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | m2 | 1,20 | 651,33 |  | 1,00 | 781,60 |  | 781,60 |  |  |  |
| SO 102 |  | 12373 | 16 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | m3 | -32,00 | 67,52 |  | 1,00 | -2 160,64 |  | -2 160,64 |  |  |  |
| SO 102 |  | 17120 | 19 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | m3 | -32,00 | 20,93 |  | 1,00 | -669,76 |  | -669,76 |  |  |  |
| SO 102 |  | 17180 | 23 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | -32,00 | 526,71 |  | 1,00 | -16 854,72 |  | -16 854,72 |  |  |  |
| SO 102 |  | 56334 | 35 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | -70,00 | 152,66 |  | 1,00 | -10 686,20 |  | -10 686,20 |  |  |  |
| SO 102 |  | 56334 | 36 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | m2 | -70,00 | 152,66 |  | 1,00 | -10 686,20 |  | -10 686,20 |  |  |  |
| SO 102 |  | 572123 | 40 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | m2 | -140,00 | 18,30 |  | 1,00 | -2 562,00 |  | -2 562,00 |  |  |  |
| SO 102 |  | 5,74E+100 | 50 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM | m2 | -70,00 | 339,46 |  | 1,00 | -23 762,20 |  | -23 762,20 |  |  |  |
| SO 102 |  | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | m3 | 55,00 | 67,52 |  | 1,00 | 3 713,60 |  | 3 713,60 |  |  |  |
| SO 102 |  | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | m3 | 55,00 | 20,93 |  | 1,00 | 1 151,15 |  | 1 151,15 |  |  |  |
| SO 102 |  | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | m2 | 110,00 | 9,10 |  | 1,00 | 1 001,00 |  | 1 001,00 |  |  |  |
| SO 102 |  | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 55,00 | 526,71 |  | 1,00 | 28 969,05 |  | 28 969,05 |  |  |  |
| SO 102 |  | 21314112 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie | m2 | 110,00 | 13,07 |  | 1,00 | 1 437,70 |  | 1 437,70 |  |  |  |
| SO 102 |  | 457 |  | Dodávka geotextilie | m2 | 110,00 | 22,00 |  | 1,00 | 2 420,00 |  | 2 420,00 |  |  |  |
| SO 102 |  | 212646 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II | m | 11,00 | 232,37 |  | 1,00 | 2 556,07 |  | 2 556,07 |  |  |  |
| SO 112 |  | 99 |  | Dodávka a montáž červeného sloupku | kus | 2,00 | 987,60 |  | 1,00 | 1 975,20 |  | 1 975,20 |  |  |  |
| SO 411 |  | 210 01-0253 |  | Vrapovaná chránička pr. 41/50 - montáž | m | -8,00 | 16,50 |  | 1,00 | -132,00 |  | -132,00 |  |  |  |
| SO 411 |  | 210 01-0253 |  | Vrapovaná chránička pr. 41/50 - materiál | m | -8,00 | 22,00 |  | 1,00 | -176,00 |  | -176,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 978,41 |  |  |  |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68 978,41 Kč |  |  |  |
| Změnu navrhuje : |  |  | zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : Bc. Martin Klhůfek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny není dotčena smluvní kvalita díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis z KD č. ………. Ze dne ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zákres do PD, apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |