Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1004018- 2104018

#### na

#### 

#### provádění autorského dozoru při realizaci

#### opravy střechy, výměny střešní krytiny

#### objektu Střední školy řemeslné v Jaroměři

#### Studničkova 260, Jaroměř

**1.2 Zadavatel :**

Obchodní jméno Střední škola řemeslná - Jaroměř

zastoupená ředitelkou Mgr. Jitkou Kočišovou

Adresa: Studničkova 260, Jaroměř

IČO / DIČ 00087815

Osoba zmocněná k jednání : Ing. Petr Valášek / zástupce ředitelky /

Ing. Ondřej Štajgl / zástupce ředitelky /

e-mail: [valasek@ssrjaromer.cz](mailto:valasek@ssrjaromer.cz), [stajgl@ssrjaromer.cz](mailto:stajgl@ssrjaromer.cz)

**1.1. Zhotovitel:**

Obchodní jméno Ing. Miroslav Kaliba

stavební projektová kancelář DESIGN SERVIS

Adresa: firmy Oradourská 140,  273 54 Lidice

pro doručování Jungmannovo nám. 7, Praha 1 – Nové Město

IČO / DIČ 12388831 / CZ5403230712

Osoba zmocněná k jednání: Ing. Miroslav Kaliba

e-mail: [miroslav.kaliba@designservis.com](mailto:miroslav.kaliba@designservis.com)

======================================================================================

Na základě nedokončení díla - Rekonstrukce střechy v termínu do 23. 9. 2018 a prodloužení termínu realizace a dokončení stavby na měsíc listopad předkládáme tento dodatek k SoD na provádění AD.

**I. Předmět nabídky :**

Předmětem dodatku je provádění AD v období po zamýšleném ukončení stavby tj. 23. 9. 2018, což se nezdařilo.

**II. Obsah a rozsah nabídky - SoD:**

***výsledek:***

1. **Autorský dozor / konzultační a koordinační činnost /**

* konzultace s dodavatelem při zadání práce – objasnění cílů projektového řešení
* rešení realizace stavby při kontrolních dnech – kontrola dodržení projektového řešení
* řešení nových situací po odkrytí konstrukcí a nových zjištění
* konzultace a dopracování nových řešení detailů stavby
* ***účast na KD***
* ***poradenství po tel. či E-mailu, řešení detailů***

Předpokládaná četnost návštěv každých 14 dní v průběhu dokončován stavby

**III. Cena nabízených prací**

Naše cena bude kalkulována dle původního nabídky tj. 5 300,-Kč / KD

Počet návštěv na stavbě do dokončení stavby se předpokládá 4 – 5

**Celková cena našich prací pravděpodobně bude** …….. 21,20 tis. Kč/ bez DPH /

…….. 26,652 tis. Kč/ s DPH 21% /

cena je stanovena naší hodinovou sazbou

* + - * při účasti na KD …….. 525,- Kč/hod
      * při konzultacích a řešení z kanceláře …….. 375,- Kč/hod
      * cestovní náklady …….. 9,2 Kč/km
* / bez DPH /

bude obsahovat: - účast na KD kontrola provádění v souladu s PD

* řešení typových a speciálních detailů návazností na místě
* řešení speciálních detailů návazností v kanceláři
* telefonické konzultace a objasnění projektového řešení
* konzultace se zadavatelem výstavby

nebude obsahovat: - dílenskou dokumentaci řešení jednotlivých prvků

* řešení detailů střechy v alternativách

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

* fakturace měsíčně, nebo dle dohody

**IV. Termín plnění**

V průběhu realizace AD cca **1. 10. – 30. 11. 2018**

Četnost návštěv na stavbě cca **2 -3 x za měsíc**

**VII. Součástí nabídky není**

* skutečné provedení stavby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tento dodatek - tato smlouva o dílo / nabídka prací / byla vyhotovena* ***dle § 261 odst.1 a násl. Obchodního zákoníku*** *a je podepsána ve dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení jsou obsahově shodná a každé vyhotovení má cenu originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.*

Objednatel: .…………………………… Zhotovitel: ………………………….

*Mgr. Jitka Kočišová, ředitelka školy Ing. Miroslav Kaliba*

## 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ing. Miroslav Kaliba, A.I.*

stavebně projektová kancelář

DESIGN SERVIS

## [miroslav.kaliba@designservis.com](mailto:miroslav.kaliba@designservis.com)

## [projekce@designservis.com](mailto:projekce@designservis.com)

tel. 603 268 355

V Praze, 22. 09. 2018