
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1198/2017 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

 Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 


Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):
Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci:

Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

STAVISERVIS spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Petrem Vetýškou, jednatelem společnosti
sídlo:

Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


42408008
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích,dne 4.11.1991, oddíl C, vložka č.489
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických:


Karel Boček
ve věcech realizace a předání díla: 
Karel Boček
stavbyvedoucí:
Karel Boček 
ČKAIT: 0101942
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1198/2017 uzavřené dne 28.11. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6,984.084,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 239 518,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 9:

	ZL č.
	Termín změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce
bez DPH Kč

	rozdíl Kč

	1
	1. etapa- prosinec 2017, leden 2018
	-2 624,00
	28 605,00
	 25 981,00

	2
	1. etapa- únor 2018
	0,00
	20 610,00
	20 610,00

	3
	1. etapa- březen 2018
	-2 698,00
	12 134,00
	9 436,00

	4
	1. etapa- duben 2018
	-65 208,00
	        0,00
	-65 208,00

	
	Celkem 1. etapa
	-70 530,00
	        61 349,00
	- 9 181,00

	ZL č. 
	Termín změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce 
bez DPH Kč
	rozdíl Kč

	5
	2. etapa- červenec 2018
	               0,00
	               26 686,00                                                                                           
	 26 686,00 

	6
	2. etapa- srpen 2018
	-45 193,00
	 60 528,00
	15 335,00

	7
	2. etapa- září 2018
	     -60 327,00 
	 53 023,00
	-7 304,00

	8
	2. etapa- říjen 2018
	-179 974,00
	14 030,00 
	-165 944,00              

	9
	2. etapa- listopad 2018
	-99 110,00
	0,00
	-99 110,00

	
	Celkem 2. etapa
	-384 604,00
	            154 267,00
	          - 230 337,00

	
	
	
	
	

	
	 Stavba celkem:
	   -455 134,00
	            215 616,00
	           -239 518,00


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


  6 744 566,00 Kč

DPH 15%



  1 011 684,90 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

  7 756 250,90 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 1006/32R/2018 ze dne 14.11. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 21. 11. 2018  
              V Jindřichově Hradci dne 19. 11. 2018
……............................................................

................................................................

                     za zhotovitele:                                                          za objednatele:

      Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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