Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

na akci: **„ Decentralizace topení.“**

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva")

**I. Smluvní strany**

Objednatel: Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická

Sídlo: Hostovského 910, 549 31 Hronov

lČ: 06668356

DIČ: CZ06668356

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 115-6703280237/0100

Zastoupená: **Ing. Josefem Matyášem** - ředitelem školy, tel. 725 815 110

Zastoupená ve věcech technických: **Jiřím Lantou**, tel. 702021241, oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla technický dozor zadavatele - projektant, TDI

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.

Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

IČ: 49287851

DIČ: CZ49287851

Zapsáno v OR: C4200 u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Jaroměř

Číslo účtu: 274271203/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Radomír Vojtíšek, jednatel firmy

 Zastoupený ve věcech technických: Radomír Vojtíšek, jednatel firmy, 721280734

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

**II.**

**V článku IV. Čas a plnění díla se upravuje:**

4.1. Termíny plnění díla v roce 2018 objekty „A“ – „F“ + objekt „I“ včetně plynovodu k „CH“

Doba předání a převzetí staveniště 5 dní od podpisu smlouvy

Zahájení realizace díla 5 dní od podpisu smlouvy

Ukončení realizace díla 15.12.2018

Lhůta pro předání a převzetí díla (zároveň počátek běhu záruční lhůty) 15.12.2018

**Termín plnění díla v následujících letech bude upraven ve formě dodatku s tím, že ukončení realizace závěrečné části díla se předpokládá do konce roku 2020.**

**III.**

**V článku V. se cena díla v odstavci 5.3. nahrazuje se následujícím zněním:**

5.3. původní cena za provedení díla dle článku III. ve smyslu odstavce 5.1 smlouvy činí:

Cena bez DPH 9 820 119,- Kč

Zvýšení ceny dodatkem č. 1 o částku: 216.154,50- Kč bez DPH

z toho cena víceprací činí: 440 480,50 Kč

a cena méněprací činí: 224 326,00 Kč

**cena dodatku č. 1 celkem: 10 036 273,50 Kč bez DPH**

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci: „Decentralizace topení.“, pokud nejsou dotčena dodatkem zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že mu ke dni podpisu tohoto dodatku nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily řádně provést dílo ve sjednaném termínu.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech - Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany si výslovně sjednávají účinnost tohoto dodatku od 30.10.2018

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Změnový list č.1 ze dne 30.10.2018

Ve Velké Poříčí dne………......... V Jaroměři dne 30.10.2018

------------------------------- -----------------------------------

za Objednatele za Zhotovitele