**Smlouva č. 17/2018**

***„*Oprava bytu č. 3, Erbenova ulice 949, Písek*“***

**Dodatek ke Smlouvě o dílo č.17/2018**

**Jednoduché stavební práce**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 382 789 030

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

a

**Zhotovitel: CASPINA spol. s r.o.**

se sídlem: Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: Danem Hellerem, jednatelem

IČO: 451 46 021

DIČ: CZ 45146021

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 2104171620/2700

Zástupce ve věcech technických: Dan Heller kontakt:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku **Smlouvy o dílo na opravu bytu č. 3, Erbenova ulice 949, Písek, Písek** uzavřené mezi DBS Města Písek a firmou CASPINA spol s r.o., ze dne 3.8.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

**4 . Cena díla**

* + - 1. Vzhledem ke skutečnostem, které nebyly zadavateli známy v době zadávání zakázky dochází ke zvýšení rozsahu prací.

Rozsah prací je rozšířen :

 štukování stropu v pokoji (současná štuková omítka byla natažena na malbu)

 vybetonování části podlahy v kuchyni (stávající pod PVC byla rozmačkaná)

 prostor kolem klozetu v místnosti WC se zvětší použitím sádrokartonové desky u bytového jádra

 oprava stěny pod tapetou - štukování

 vana bude nahrazena sprchovým koutem

 vybourání heraklitové příčky v kuchyni a nová vyzdívka z YTONGU + omítka s lepidlem a perlinkou

1. Tento rozsah prací byl projednán při prohlídce staveniště dne 20.3.2018 a na jeho základě byl zpracován zhotovitelem rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Na základě článku 4.2 původní smlouvy dochází ke zvýšení původní ceny o 51.670,- Kč bez DPH.

**Článek 4.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
4. Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

 Příloha - Rozpočet na vícepráce

V Písku dne 14.11.2018

 ......................................

 Dan Heller Ing. Zdeňka Šartnerová

 CASPINA spol. sr.o. DBS města Písku