DODATEK C. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.7 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

j **A**

***0 TlS***

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel nemocnice

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem:

zastoupena: ve věcech těch. oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s.

29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (dále jen „objednatel 'j

Hřbitovní 429, Staré Město, 739 61 Třinec Ing Bronislav Gwóždž, předseda představenstva 19015003 CZ19015003 Komerční banka, a.s.

**2. REMER, a.s.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

367949781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11058 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Dariusz Gwóždž

(dále jen „ zhotovitel “)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V ČI. III. Předmět smlouvy - odstavci 1 .se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 5.10.2018, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. V ČI. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za dílo | (v Kč) |
| Cena bez DPH | 5 808.845,21. |
| DPH | 1 219 857,49 |
| Cenavč. DPH | 7 028 702,70 |

Cena více prací dle dodatku č. 1 (zaokr.) bez DPH 616 476,00 Kč

Cena méně prací dle dodatku č. 1 (zaokr.) bez DPH - 499 589,00 Kč

Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 116 887,00 Kč

DPH 24 546,27 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH 141 433,27 Kč

Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 5 925 732,21 Kč

DPH celkem (zaokr.) 1 244 403,76 Kč

CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ

DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH 7 170 135,97 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26.7.2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 5.10.2018

V Třinci dne 9.10.2018

V Třinci dne 8.10.2018

NBUff.-N T&NCC, [

©

REMER, a.s.

Hřbitovní 429 739.61 Třinec

A

"" za zhotovitele Ing. Bronislav Gwóždž Předseda představenstva

T.'c-. • . i . \*c p i^ianová ?6I <

IČO. i ' i... :.‘‘2 «C; CZ00W41\*c2 J

za objednatele

MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek,
ředitel

T