**DODATEK č. 642-2017-504204/2**

**č.j. SPU 498820/2018**

ke smlouvě o dílo č. 642-2017-504204 ze dne 29.6.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Černošín uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: KB Plzeň

##### Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě písemné žádosti zpracovatele ze dne 1.11.2018 č.j. SPU SPU 500067/2018 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 950 | 841 |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 135 | 224 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 425 | 376 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 190 | 143 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.4.2. | 380 000,00 | 336 400,00 |
|  | 270 000,00 | 448 000,00 |
| 3.4.3. | 637 500,00 | 564 000,00 |
|  | 285 000,0 | 214 500,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Černošín takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 55 | **1 500** | 82 500 | 30.06.2018 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **0** | 0 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 841 | **400** | 336 400 | 30.10.2018 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 224 | **2 000** | 448 000 |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 1360 | **100** | 136 000 | 30.09.2018 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | **0** | 0 | 30.11.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 376 | **1 500** | 564 000 | 30.11.2018 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 143 | **1 500** | 214 500 | 30.11.2018 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 20 | **2 000** | 40 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1085 | **200** | 217 000 | 30.11.2018 |
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 | **0** | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1085 | **250** | 271 250 | 30.4.2019 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **2 309 650** | **30.4.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1085 | **500** | 542 500 | **30.3.2020** |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | **2 000** | 160 000 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | **1 000** | 60 000 |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | **1 000** | 60 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1029 | **500** | 514 500 | 26.02.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **20 000** | 60 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 397 000** |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 1085 | **300** | 325 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem** (3.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **325 500** |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 700 | **700** | **490 000** | nejpozději do  30.9. roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč** | | | | | **490 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 2 319 250,00 | 2 309 650,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 325 500,00 | 325 500,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 490 000,00 | 490 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **4 531 750,00** | **4 522 150,00** |
| **DPH v Kč** | 951 668,00 | 949 652,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **5 483 418,00** | **5 471 802,00** |

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 22. 11. 2018 V Plzni dne 22. 11. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.