SMLOUVA O DÍLO Č. 1 272 15

Sml. 2018-010-Ku

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb.

- Smluvní strany:

Zhotovitel:		HUBER CS spol. s r.o. Brno

Adresa:		Cihlářská 19, 602 00  Brno

IČO:			15547591

DIČ:			CZ15547591

Zápis v OR u KS Brno odd.C / vložka 918

Zastoupený:		Ing. Jiřím Musilem, jednatelem

Kupující:		Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Adresa:		Šířava 482/21, 750 02 Přerov

IČO:			476 74 521

DIČ:			CZ47674521

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 2307831/0100

Zápis v OR u KS Ostrava, odd. B, vložka 675

Zastoupený:		Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

tel:  +420 581 299 113

e-mail: dundalek@vakpr.cz

- Dílo:

Provedením díla dle této smlouvy se rozumí:

- dodávka zařízení včetně dopravy na místo

- montáž v rozsahu dle čl. IV.

- individuální vyzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Dodávané zařízení:

HUBER Rotamat®      RakeMax 9920 x 1775 x 60 mm		v počtu 1 kusu

HUBER Rotamat®      Dopravník Ro8T 6600 x 355 mm		v počtu 1 kusu

- Technické parametry dodávky dle přílohy SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ, která jsou nedílnou součástí této smlouvy (specifikace zařízení je předmětem obchodního tajemstvím firmy)

IV.	Hranice dodávky:

IV.1.	upevnění zařízení ke stavební části včetně podpěr a spojovacího materiálu

IV.2.	vstupy: 	- místo nátoku

- přípojné místo hlavního přívodu k rozvaděči

IV.3.	výstupy:	- výsypy (shrabků, písku, odvodněného kalu)

IV.4.	Pokud se dodávka skládá z více propojených zařízení (technologická linka), je součástí

dodávky také propojení těchto zařízení.

Hranicí dodávky jsou potom místa vstupů a výstupů podle bodů 1. až  3.

Předmětem provedení díla (dodávky) není

- hlavní přívod k el. rozvaděči

- zajištění a úhrada provozu zvedacích mechanismů, nutných pro montáž zařízení

- další spolupůsobení objednatele podle bodu X. této smlouvy

- dodatečné požadavky objednatele podle bodu XI. této smlouvy

V.	Místo plnění:  ČOV  KOJETÍN

VI.	Lhůta plnění:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu

dle bodu II.a) této smlouvy do:   31. 3. 2019

dle bodu II.b) této smlouvy do:   15. 4. 2019

dle bodu II.c) této smlouvy do:   22. 4. 2019

VII. 	Změny termínu:

Pokud dojde ke změně termínu za strany objednatele, zavazuje se objednatel projednat náhradní termín se zhotovitelem ihned, jakmile požadavek na změnu termínu nastal. Objednatel bude při-tom respektovat možnosti zhotovitele s ohledem na jiné dříve dohodnuté smluvní termíny zhotovitele.

Pokud nebude možné změnit termín dokončení výroby, bude zařízení dodáno v původně sjednaném termínu. Objednatel dodané zařízení uskladní nebo uhradí náklady na jeho uskladnění, pokud nebude schopen zařízení uskladnit a uskladnění zajistí zhotovitel.

Pokud dojde k posunutí termínu o více než jeden měsíc, je objednatel povinen převzít zařízení i na skladě zajištěném zhotovitelem a uhradit dodávku podle bodu X. a) této smlouvy.

Následnou dopravu ze skladu na místo plnění dle bodu V. zajistí a uhradí objednatel.

VIII.	Cena za dílo:

Cena za dílo v rozsahu dle bodu II. této smlouvy činí:    1 990 000,- Kč bez DPH

K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

V uvedené ceně jsou zahrnuty všechny náklady, spojené s provedením díla dle bodu II. této smlouvy kromě dodatečných nezakalkulovaných nákladů dle bodu XI. této smlouvy a nákladů na činnosti, výslovně uvedené v článku IX. jako plnění objednatele.

IX.	Spolupůsobení objednatele při přípravě a provedení montáže:

Objednatel se tímto zavazuje:

- sdělit dodavateli odesílací dispozice (adresu, kontaktní osoby, případně další údaje)

nejpozději 10 dnů před termínem dodávky dle bodu II.a)

- uskladnit řádně dodané zařízení do nástupu pracovníků zhotovitele na montáž

- předat zhotoviteli připravené montážní pracoviště včetně stavebních úprav dle dokumentace, odsouhlasené zhotovitelem v období od 1. 4. 2019 do 15. 4. 2019, po upřesnění termínu montáže dodavatelem

- zabezpečit přípojku ke zdroji el. energie

- zabezpečit odpovídající pracovní podmínky na montážním pracovišti ve smyslu platných předpisů

- zabezpečit přistavení zvedacích mechanismů dle požadavku zhotovitele

V případě nesplnění výše uvedených povinností se objednatel zavazuje přistoupit na změnu termínu plnění této smlouvy.

X.	Fakturace a placení, smluvní pokuty

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání kompletní dodávky, včetně jejího uvedení do bezporuchového provozu a po zaškolení obsluhy dle bodu II. a, b, c ve výši odpovídající celkové ceně díla, tj. 1 990 000,- Kč bez DPH.

Objednatel uhradí tento daňový doklad do 30 dnů po obdržení.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení dohodnutých termínů plnění ve výši 5.000,00 CZK, a to za každý den prodlení, maximálně však 5% z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na plnění díla dle smlouvy.

V případě prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

XI. 	Dodatečné náklady

1. V ceně dodávky dle bodu IV. této smlouvy jsou kalkulovány náklady zhotovitele na provedení   díla v rozsahu dle bodu II. této smlouvy,  montáže a zprovoznění zařízení vč. příslušných cestovních nákladů.

Pokud dojde bez zavinění ze strany zhotovitele k prodloužení této doby resp. k nutnosti dodatečných příjezdů, bude zhotovitel účtovat objednateli tyto dodatečné náklady s využitím sazeb:

17,- Kč / km (cesta tam i zpět)						           650,- Kč / prac. hod. (1 pracovník)

200,- Kč / hod. prostojů  (1 pracovník)

2. Pokud bude zvláštním dodatkem ke smlouvě dohodnuta účast zhotovitele na zkušebním provozu, budou pro vyúčtování této činnosti použity rovněž výše uvedené sazby. Materiál pro tyto zkoušky resp. provoz zabezpečí a hradí objednatel.

Rozvaděč bude vybaven vstupními signály pro dálkový dohled nad zařízením z centrálního dispečinku VaK. Požadavky na způsob připojení přenosu a druhy signálů dohodne zhotovitel po podpisu smlouvy s pracovištěm centrálního dispečinku VaK.

V případě zvláštních požadavků na provedení rozvaděče (výstupní signály mimo signálů CHOD a SDRUŽENÁ PORUCHA, přenos dat atd.) bude uzavřen dodatek k této smlouvě s kalkulací vícenákladů.

XII.	Záruční lhůty a reklamace:

Strany se dohodly na stanovení záruční lhůty a to na strojní část zařízení 60 měsíců

Tato lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu.

Podmínkou plnění z  poskytované záruky je respektování podmínek pro obsluhu a údržbu zařízení ze strany objednatele včetně provádění pravidelných ročních servisních prohlídek ve smyslu návodu  k obsluze předaného zhotovitelem. Zhotovitel neodpovídá za vady, vzniklé v důsledku zásahů, které nelze charakterizovat jako běžnou údržbu nebo seřizování zařízení. Vzhledem k výše uvedenému se objednatel zavazuje poskytnout odpovědného pracovníka k proškolení po dohodě s odpovědným pracovníkem (řídícím montáže) zhotovitele.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající provoznímu opotřebení (např. kartáče, apd.), specifikované v návodu k obsluze, dodaném se zařízením. Podmínkou pro poskytnutí plné záruky je provádění pravidelných ročních servisních prohlídek odbornou firmou (HUBER CS nebo jí pověřenou organizací).

XII. 	Závěrečná ustanovení:

Smlouva je sepsaná podle českého práva a případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit české soudy.

Je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní partner obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla ujednána v omylu, tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují, že právní jednání vyplývající z této smlouvy bylo učiněno svobodně a vážně v souladu s dobrými mravy i se zákonem.

V Brně dne  						V Přerově dne

____________________________________	            	                _______________________________________

Zhotovitel					                       Objednatel