# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# číslo objednatele: **NPÚ- 450/25635/2018**

číslo zhotovitele: **-**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace,**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

kterou zastupuje:

 **Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlemSněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem.

Zástupce pro věcná jednání: vedoucí správy/kastelán Státního hradu Bítov:

 Bc. Jan Binder, se sídlem Hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 pošta Uherčice

Zástupce pro věci technické (TDS)**:** xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710

 (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: STABO MB s.r.o.**

 IČ: 26245906, DIČ: CZ26245906,

 se sídlem Dopravní 1693, 672 02 Moravské Budějovice,

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C,vl. 39936,

zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2.1. V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“ byly zhotovitelem zjištěny na oplocení parkánu některé **nepředvídatelné práce**, které vyplynuly z nálezového stavu po rozkrývání a odkrytí konstrukce oplocení:

Při odkrývání konstrukce kovového zábradlí oplocení parkánu odstraněním letitého porostu břečťanu byla zjištěna větší potřeba opravy ukotvení stávajících žulových sloupků (10 ks), které je v havarijním stavu, silně zkorodované a nestabilní, což nebylo možné zjistit před odstraněním porostu. Zároveň bylo zjištěno, že původní kovové zábradlí je silně poškozené korozí z důvodu zatékání dešťové vody do porostu břečťanu na něm. Je tedy nutné tuto plotovou výplň repasovat, očistit a znovu natřít.

**Tyto skutečnosti nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné a neekonomické dokončit dílo.**

Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací a není možné technicky nebo ekonomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky.

2.2.Na dodatečné stavební práce – více práce - zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou změnového listu č. 1, ve kterém jsou detailně popsány výše uvedené změny díla, a položkového rozpočtu, který objednatel odsouhlasil, a který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena těchto více prací je vyčíslena na částku **61.901,- Kč bez DPH, tj. 74.900,- Kč vč. DPH**.

2.3. Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 1 podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (**tj. 106.137,- Kč bez DPH**) činí 26,6 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla je zvýšena oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/25635/2018) na částku **464.207,- Kč bez DPH, tj. 561.690,- Kč vč. DPH.**

2.4.Termín dokončení prací se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.3 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

**IV.**

**Příloha**

4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je jedna (1) příloha:

 - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu VCP

 V Kroměříži dne 21. 11. 2018

Za zhotovitele: ………………………….... Za objednatele: ……………………………………

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx