“SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1

# číslo: ZL 001 / oplocení parkánu

# 1.	Objekt a oddíl stavby:

# SH Bítov – oplocení parkánu

2.	Zpracovatel změnového listu:

STABO MB s.r.o, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.	Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu

4.	Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“ byly zhotovitelem zjištěny na oplocení parkánu některé nepředvídatelné práce, které vyplynuly z nálezového stavu po rozkrývání a odkrytí konstrukce oplocení:

Při odkrývání konstrukce kovového zábradlí oplocení parkánu odstraněním letitého porostu břečťanu byla zjištěna větší potřeba opravy ukotvení stávajících žulových sloupků (10 ks), které je v havarijním stavu, silně zkorodované a nestabilní, což nebylo možné zjistit před odstraněním porostu.

Zároveň bylo zjištěno, že původní kovové zábradlí je silně poškozeno korozí z důvodu zatékání dešťové vody do porostu břečťanu na něm. Je tedy nutné tuto plotovou výplň repasovat, očistit a znovu natřít.

Tuto skutečnost nebylo možné zjistit do doby skutečného rozkrývání konstrukcí, stavební práce nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné dokončit dílo. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací a není možné technicky nebo ekonomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky.

5.	Podklady k návrhu změny:

5.1  Pravidelné kontrolní dny stavby

5.2  Cenová nabídka – položkový rozpočet (příloha)

6.	Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Změna nemá vliv na dokončení díla, konečný termín se nemění.

24. 10. 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	                          	                        xxxxxxxxxxxxxxxx

### zpracovatel ZL      	zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
| --- | --- | --- |
| Cena ze Smlouvy o dílo | 402.306,- | 486.790,- |
| NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny | (+) 61.901,- | (+) 74.900,- |
| Nová cena díla celkem | 464.207,- | 561.690,- |

Předmětná více práce není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §22 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy.

Celkový cenový nárůst související se změnou uvedenou v tomto změnovém listu je ve výši 15,4 %.

8. Objednatel díla a TDI:

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

24. 10. 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

investiční technik