Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Objednatel Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako *„objednatel“* a

**Poskytovatel** **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28795

se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO 275 04 514

DIČ CZ27504514

zastoupený Ing. Jan Hurdálek, prokurista

bankovní spojení ČSOB Náchod

číslo účtu 211311925/0300

dále jako *„poskytovatel“;* objednatel a poskytovatel společně také jako *„smluvní strany“*

**Článek 1**

**Preambule**

1. Vzhledem k tomu, že v dosavadním plnění původního předmětu smlouvy došlo k výskytu nepředvídatelných okolností, způsobených vlivem třetí strany, jež měly zásadní vliv na časový
a finanční harmonogram plnění veřejné zakázky, dospěly smluvní strany k dohodě o uzavření dodatku č. 1 smlouvy.
2. O nepředpokládaných skutečnostech a o postupu plnění informoval poskytovatel objednatele průběžně na pravidelných kontrolních dnech. O stanovení konečného rozsahu a dopadu na harmonogram informoval poskytovatel objednatele písemně dopisem ze dne 15. 10. 2018, doručeným dne 16. 10. 2018 na podatelnu Královéhradeckého kraje.
3. Předmět dodatku upravuje přílohu smlouvy - časový a finanční harmonogram plnění tak, aby reflektoval prodlení v plnění veřejné zakázky nezpůsobené na straně poskytovatele a upravil cenu zajišťovaných činností z hlediska víceprací, které poskytovatel při dodržení zadávacích podmínek veřejné zakázky nemohl předpokládat. V této souvislosti jsou upraveny články smlouvy týkající se těchto údajů.

**Článek 2**

# Změna v článku 5 – Doba plnění

S ohledem na výše uvedené, dochází dle dohody obou smluvních stran ke změně znění článku 5 – Doba plnění v bodě 1., který nově zní takto:

1. Poskytovatel bude realizovat činnosti dle článku 4 od uzavření smlouvy **do 30. 07. 2020.**

**Článek 3**

# Změna v článku 6 – Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

S ohledem na výše uvedené, dochází dle dohody smluvních stran ke změně znění článku 6 – Cena zajišťovaných činností a platební podmínky v bodě 1., který nově zní takto:

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

**Celková cena zajišťovaných činností dle dodatku č. 1 Smlouvy**

Cena celkem bez DPH: 2.932.600 Kč

DPH: 615.846 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3.548. 446 Kč

**Článek 4**

**Ostatní ujednání**

1. Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech příloh, bude uveřejněn na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle smlouvy a tohoto dodatku, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v tomto dodatku.
2. Poskytovatel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

**Článek 5**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních a poskytovatel jednom vyhotovení.
3. Veškeré změny smlouvy a dodatku musí být provedeny v písemné formě.
4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění.
5. Ostatní znění a ustanovení smlouvy výslovně neuvedené v tomto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti v celém rozsahu.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/30/1918/2018 ze dne 12. 11. 2018.
7. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění podle tohoto zákona.

Za objednatele v Hradci Králové dne ……… Za poskytovatele v Jaroměři dne ……….

…………………………………… ……………………………………

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Jan Hurdálek

hejtman prokurista společnosti

Příloha č. 1 Aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění