### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Gely na bázi triterpenoidních kyselin

Ev.č.:	FV10599

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Etapa úvodní, rešeršní a plánovací Studium schopnosti několika vybraných triterpenoidních kyselin tvořit nanostrukturované gely | RNDr. Jan Šarek, Ústav experimentální botaniky | 12/2016 |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 2 | Etapa výzkumu a vývoje strukturních modifikací triterpenoidních kyselin Výzkum a vývoj derivátů triterpenoidních kyselin, kdy bude docházet k cílené modifikaci struktur přírodních triterpenoidních kyselin. Smyslem tohoto studia je vyvinout struktury, které budou schopné vytvářet hydrogely. Na druhou stranu se výzkum a vývoj takových strukturních modifikací soustředí i na takové deprivatizace, v jejichž důsledků se gel přestane vytvářet. | RNDr. Jan Šarek, Ústav experimentální botaniky | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Etapa optimalizace a zvětšení měřítka Optimalizace výzkumu a vývoj derivátů triterpenoidních kyselin, kdy bude docházet k cílené modifikaci struktur přírodních triterpenoidních kyselin. Smyslem tohoto studia je vybrat perspektivní modifikované struktury do užšího výběru na kandidáty pro praktické použití. | RNDr. Jan Šarek, Ústav experimentální botaniky | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | Etapa finalizace pro užitný vzor V předposledním roce řešení projektu předpokládáme vybrat ze zúženého výběru modifikovaných struktur jednu či dvě, které splňují všechny kritéria a tyto odzkoušet v praktické produkci a v inkorporaci do konečných výrobků. V tomto roce řešení bude vytvořen topický přípravek založený na triterpenové substanci nebo jejich směsi připravené cíleně v gelové formě jako užitný vzor. | RNDr. Jan Šarek, Ústav experimentální botaniky | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 5 | Etapa finalizace pro funkční vzorek a zhodnocení projektu V posledním roce řešení projektu (pouze 9 měsíců roku 2020) předpokládáme vylepšování finálních výrobků pomocí různých přísad vonného charakteru, změnu poměrů složek atp. V tomto roce řešení bude vytvořen funkční vzorek kosmetického výrobku. Hlavním výsledkem daného období budou vybrané strukturní modifikace vybraných triterpenoidních kyselin, které splní všechna kritéria pro vznik gelů a hydrogelů za definovaných podmínek. Bude vyroben funkční vzorek kosmetického výrobku obsahující jako aktivní složku nebo složky triterpenickou substanci v gelové formě. | RNDr. Jan Šarek, Ústav experimentální botaniky | 12/2020 |

za poskytovatele:                                                                                  za příjemce:

______________________________________                                         ________________________________