##### D O D A T E K  č. 1

##### K E   S M L O U V Ě  O  D Í L O

##### N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ V Nejdku, příspěvková organizace

se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

IČO: 711 75 229

DIČ: CZ 711 75 229

bankovní spojení: KB a.s., exp. Nejdek

číslo účtu:27-9954520227/0100

zastoupený: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelkou

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr.,vložka 509

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

název firmy  VÝTAHY SCHMITT+ SOHN s.r.o.

sídlo: Jenišov 116, 360 01 Karlovy Vary

IČO:  25218883

DIČ: CZ25218883

bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 505419034/2700

zastoupený: Antonín Jaroš, jednatel společnosti

Mareš Ivo, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C  vložka 9649

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění tento

##### D o d a te k   č. 1   k e   S m l o u v ě   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   s t a v b y

„Osobní výtah“

(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se upravuje čl. Smlouvy o dílo č. IV. Doba plnění takto:

###### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do  15.02.2019. kdy bude dokončeno i protokolární předání provedeného díla, s tím, že samotná realizace díla počínaje zajištěním staveniště do protokolárního předání díla s předchozím provedením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a předání díla nepotrvá déle než 6 týdnů.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení projekčních prací							9.7.2018

Termín předání projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení		10.9.2018

Termín předání staveniště zhotoviteli						10.12.2018

Zahájení provádění díla								7.1.2019

Zahájení předpřejímek								11.2.2019

Dokončení prací 								14.2.2019

Protokolární předání řádně provedeného díla					15.2.2019

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

# III. Ostatní ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Nejdku dne ………..2018                                            V Karlových Varech dne....................2018

____________________________			____________________________________

za  objednatele                                                        za  zhotovitele

JUDr. BC. Zuzana Blažková, ředitelka                         Antonín Jaroš, jednatel společnosti