**Město Nová Paka**

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

jako „*objednatel“,* na straně jedné

a

**Geo Vision s.r.o.**

Sídlo: Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9

IČO: 25128442, DIČ: CZ25158442

Zastoupený: RNDr. Miroslav Raus Ph.D.

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

jako „*zhotovitel“,* na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**SMLOUVU O DÍLO č. 2018 / RODV/1**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

**I.**
**Úvodní ustanovení**

* 1. **Obě smluvní strany konstatují, že jejich smluvní vztah se bude řídit občanským zákoníkem.**

**Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání v rozsahu této smlouvy ve věcech technických Ing. Miroslava Pyciaka, vedoucího odboru životního prostředí a ve věci předání digitálních podkladů Ing. Sylvu Novákovou, pověřenou vedením oddělení rozvoje.**

* 1. **Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání v rozsahu této smlouvy ve věcech technických** RNDr. Ing. Miroslav Hájek.

**II.**
**Předmět Smlouvy**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka“** (dále jen „dílo“), jehož součástí je vymezení systému ekologické stability a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV této smlouvy.
	2. Dílo je součástí projektu s názvem „Zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka“, který je spolufinancován Evropskou unií – Evropským strukturálním a investičním fondem v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“), výzva č. 52, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci jeho 9. výzvy. Objednatel výslovně upozorňuje, že dílo bude spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.
	3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících plnění
	a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném v **Projektové dokumentaci – Zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka** (dále jen „PD ÚSES“), zpracované Městským úřadem Nová Paka, a především v souladu s Metodikou vymezování územního systému ekologické stability, která byla vydána Ministerstvem životního prostředí v březnu 2017.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci k záměru zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka a požadavky na řešení, a že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**III.**

**rozsah, Specifikace a způsob plnění díla**

* 1. **Dílo bude zpracováno v těchto etapách:**

**1. etapa – Shromáždění podkladů**

**2. etapa – Rozbory (analýza)**

**3. etapa – Návrh**

**4. etapa – Projednání**

* 1. **Všechny požadavky na obsah a formu jsou uvedeny v PD ÚSES a jsou považovány za minimální rozsah díla.** Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
		+ 1. Další požadavky

Dílo bude obsahovat grafickou a textovou část.

* fáze zpracování:
* Rozbory – pro účely konzultací bude pracovní verze odevzdána v jednom tištěném vyhotovení a jednom digitálním, toto bude ve formátu PDF.
* V jednotlivých etapách bude dodána elektronická podoba ke konzultacím ve formátu PDF.
* fáze odevzdání – upravené dílo po projednání
* Čistopis bude odevzdán v tištěné verzi ve čtyřech vyhotovení.
* Dílo bude předáno také v elektronické podobě na CD, popř. DVD; textová část bude předána ve formátu \*.rtf (případně \*.docx), případná tabulková část bude předána ve formátu \*.xlsx; textová část i jednotlivé výkresy budou dále předány ve formátu PDF A1.
* Jednotlivé výkresy budou předány ve formátu \*.png (případně \*.tif), přičemž jednotlivé vrstvy budou předány ve formátu ESRI shapefile (\*.shp) případně Autocad \*.dwg. Všechna takto předaná data budou využívat souřadnicového systému „S-JTSK Krovak EastNorth“.
* Publicita díla bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace.
* Dílo bude zpracováno nad katastrální mapou. V dokumentaci budou důsledně uvedeny použité podklady a zdroje. Podklady pro řešení budou v průběhu pořizování aktualizovány. Dílo bude uvedeno do souladu s aktualizovanými podklady.

Dílo bude zpracováno projektantem, jenž je držitelem Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, konkrétně osvědčení autorizovaného architekta pro obor projektování územních systémů ekologické stability.

* 1. **Zhotovitel se zavazuje před odevzdáním každé etapy objednateli uskutečnit kontrolní den. Objednatel bude vyzván k účasti na kontrolním dnu minimálně 5 pracovních dní
	před samotným konáním.**
	2. V průběhu zpracování se zhotovitel zavazuje, mimo kontrolních dnů před odevzdáním etapy, uskutečnit další kontrolní dny, a to v intervalu minimálně 1x za čtvrt roku, případně častěji
	dle potřeby.
	3. Dle potřeby bude zhotovitel konzultovat dílo s relevantními orgány veřejné správy,
	tj. zejména se samosprávnými orgány dotčených obcí; s nadřízeným orgánem odboru životního prostředí – KÚ Královéhradeckého kraje; s orgány ochrany přírody – KÚ Královéhradeckého kraje, MěÚ Nová Paka; s vodoprávními úřady – KÚ Královéhradeckého kraje, MěÚ Nová Paka; a dalšími nezbytnými orgány. Bude-li to možné a účelné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.
	4. Během zpracování proběhne společná konzultace se zástupci dotčených obcí, bude-li to potřebné, tak i další samostatná konzultace s některou obcí. Bude-li to možné a účelné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.
	5. **Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla třetí osobu pouze s předchozím souhlasem objednatele.**

**IV.**

**cena díla a platební podmínky**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši
	335 000 Kč bez DPH (slovy: třistatřicetpět tisíc korun českých). DPH je napočítáno
	dle aktuálně platných předpisů ve výši 70 350 Kč (sazba DPH 21%). Celková cena díla včetně DPH pak činí **405 350 Kč**.
	2. Celková cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy,
	a to po předání a převzetí jednotlivých etap díla.
	3. Částky za jednotlivé etapy díla jsou stanoveny následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednotlivé etapy | Cena v Kč bez DPH | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| 1. etapaShromáždění podkladů
 | 15 000 Kč | 3 150 Kč | 18 150 Kč |
| 1. etapa

Rozbory (analýza) | 120 000 Kč | 25 200 Kč | 145 200 Kč |
| 1. etapa Návrh
 | 180 000 Kč | 37 800 Kč | 217 800 Kč |
| 1. etapa

Projednání | 20 000 Kč | 4 200 Kč | 24 200 Kč |
| CELKEM  | 335 000 Kč | 70 350 Kč | 405 350 Kč |

* 1. **Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu, bez možnosti nárůstu. Výjimkou je navýšení ceny v důsledku a v návaznosti
	na změny právních předpisů týkajících se DPH.**
	2. **Příslušná sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.**
	3. **Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla.**
	4. **Dnem dílčího zdanitelného plnění bude den protokolárního převzetí a převzetí řádně dokončení části díla v rámci příslušné etapy. U konečného daňového dokladu pak den protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.**
	5. **Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby.**
	6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 14 dnůode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
	7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a navíc název projektu: „Zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka“ s registračním číslem projektu – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_052/0005905
	8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
	9. Přílohou daňového dokladu bude vždy protokol o předání a převzetí jednotlivé etapy díla potvrzený objednatelem.
	10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele
	u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
	11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

**V.**

**termín zhotovení díla a místo plnění**

* 1. O předání a převzetí jednotlivé etapy díla zhotovitel i objednatel sepíší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
	2. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat
	ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
	3. Objednatel nejpozději do zahájení prací předá zhotoviteli nezbytné dokumenty a podklady určené k provedení díla a poskytne svoji součinnost po celou dobu plnění.
	4. **Místem plnění je správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka.**
	5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem předáno bez vad a nedodělků v termínu **nejpozději do 29.2.2020**. Při realizace díla je zhotovitel povinen postupovat podle harmonogramu, který je uveden v příloze této smlouvy.

**VI.**

**smluvní pokuty**

* 1. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo
	a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotačního orgánu a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení vyúčtování a výzvy k úhradě zhotoviteli.

**VII.**

**ZÁRUKA ZA DÍLO**

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s PD ÚSES, touto smlouvou, platnými právními předpisy, podmínkami IROP a platnými předpisy vztahujícími se k pracím prováděným dle této smlouvy.
	2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** od předání díla.
	3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
	4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
	5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
	6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů od dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
	8. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

**VIII.**

**Ukončení smluvního vztahu**

* 1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
	2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
	3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
* prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
* postup zhotovitele při provádění díla v rozporu se zadáním územní studie nebo podmínkami dohodnutými v této smlouvě.
	1. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.
	2. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

**IX.**

**ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

* 1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva o dílo byla uzavřena v rámci programu OPŽP, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie.
	2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
	ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace
	a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu
	a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům podmínky
	k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
	3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
	po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době
	do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své subdodavatele.
	4. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektu dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020.
	5. Dokončené dílo se v souladu s ujednáním smluvních stran a platnou právní úpravou stává úplným vlastnictvím objednatele, a dílem s nímž může objednatel zcela a bez omezení disponovat. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo (či jeho část), které je předmětem plnění této smlouvy (pokud naplňuje znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, co se týká času, množství a územního rozsahu, a zaručuje se objednateli, že vůči objednateli nebudou uplatněny žádné oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.)
	6. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn zveřejnit dílo i jeho případné změněné verze, dále je oprávněn k úpravám díla, ke zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla,
	a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, a to sám nebo prostřednictvím jím určené třetí osoby.
	7. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv k dílu dle této smlouvy nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

**X.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
	2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a/nebo na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
	4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
	a 1 zhotovitel.
	7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

*Přílohy:*

1. *Projektová dokumentace – Zpracování plánu místního ÚSES ORP Nová Paka*

V Nové Pace dne ………... V Praze dne 12.11.2018

Objednatel: Zhotovitel:

**Město Nová Paka Geo Vision s.r.o.**

…………………………………………….. ……………………………………………..

Mgr. Josef Cogan RNDr. Miroslav Raus Ph.D.

starosta města jednatel společnosti Geo Vision s.r.o.