**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené

bankovní účet číslo: 520591/0100

27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

**IČO: 123 57 065, DIČ: CZ6004260537**

**se sídlem Nad Rybníkem 884/11, 568 02 Svitavy**

bankovní účet číslo: 222035460/0600

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.9.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Výměna střešní krytiny Vojanova 210/2, Svitavy“**, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 1 ze dne 31.10.2018 nabyl účinnosti dne 7.11.2018.

**B.**

Vzhledem k nedostatku materiálu na trhu není možné dokončit dílo včas, a proto zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro provedení díla. Ačkoliv objednal střešní krytinu včas, nebyla mu doposud dodána z důvodu na straně výrobce.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **28.12.2018**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.11.2018

Ve Svitavách dne 27.11.2018

Za objednatele: Zhotovitel:

…………………….………………… …………………….…………………

starosta města Svitavy