##### Dodatek č. 2

##### ke Smlouvě o dílo

ve smyslu § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:							Univerzitní 8, 306 14 Plzeň,

IČ:								49777513

DIČ:							CZ49777513

Zastoupená:					doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,  rektor

Bankovní spojení:			4811530257/0100

Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxx, tel.  xxx

(dále jen „Objednatel“)

2.	STAWO Přeštice s.r.o.

Sídlo:						Komenského 75, 334 01 Přeštice

IČ:							264 06 667

DIČ:						CZ26406667

Zastoupený:				Miroslav Wuchterle, jednatel

Bankovní spojení:		ČSOB a.s., pobočka Přeštice

203832501/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Miroslav Wuchterle, tel.  xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Účastníci dodatku“)

S ohledem

- na skutečnost, že Účastníci dodatku mezi sebou uzavřeli dne 11. 05. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Klatovská tř. 51 – rekonstrukce střešní krytiny“ (dále jen „Smlouva“),

- skutečnost, že si Účastníci dodatku ve Smlouvě v čl. III. odst. 4 ujednali, že termín dokončení díla bude možné příp. změnit, resp. posunout, pokud nastane skutečnost uvedená v čl. 3.2 zadávací dokumentace, která se váže ke Smlouvě,

- skutečnost, že v zadávací dokumentaci v čl. 3.2 odst. 1.1 si Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhradil právo prodloužit termín dokončení díla z důvodu výskytu nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska či z hlediska dodržení BOZP budou znemožňovat  provádění díla,

- skutečnost, že v průběhu provádění díla po dobu šedesáti sedmi kalendářních dní trvaly nepříznivé klimatické podmínky, které z technologického hlediska a z hlediska dodržení BOZP znemožňovaly provádění díla nebo jeho provádění výrazně zpožďovaly, in concreto šlo o déšť a vysoké venkovní teploty v letních měsících, kdy teploty v podstřeší a nad plochou střešního pláště přesahovaly 60°C,

- skutečnost, že v brzké budoucnosti nastane zimní období, kdy lze z logiky věci předpokládat, že v rámci onoho období se rovněž vyskytnou takové nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění díla (např. mráz, sníh, déšť atp.),

- a skutečnost, že Účastníci dodatku mají zájem jednat v souladu se zásadami, které se váží k zadávání veřejných zakázek,

se Účastníci dodatku v souladu s čl. XII., odst. 1 Smlouvy dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je pouze změna čl. III odst. 2 Smlouvy, kdy se onen odstavec doplňuje o následující větu:

Termín dokončení plnění díla se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které vyvstaly  v řádném termínu v průběhu provádění díla, o šedesát sedm kalendářních dní. S ohledem na situaci, kdy nadále nejsou vhodné klimatické podmínky, započne šedesát sedm kalendářních dní běžet od prvního dne, kdy klimatické podmínky umožní plynulé provádění prací za účelem dokončení díla dle Smlouvy, přičemž pro hodnocení (ne)příznivosti klimatických podmínek je rozhodující zapsaný stav ve stavebním deníku, který je veden v souvislosti s plněním díla dle Smlouvy.

V souvislosti se změnou termínu dokončení plnění díla nedochází ke změně smluvní ceny.

Změna závazku nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tzn. dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou Účastníků dodatku, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Účastníci dodatku prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Objednatel: 															Zhotovitel:

V Plzni dne 26.11.2018												V Plzni dne 27.11.2018

__________________________								__________________________

Objednatel															Zhotovitel

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,		  							 STAWO Přeštice s.r.o.

rektor	 											      Miroslav Wuchterle, jednatel