**D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2018**

**I.Smluvní strany**

**1. Stavební bytové družstvo Přerov**

Se sídlem: Kratochvílova ul. č. 128/41, 750 02 Přerov

Zastoupené: JUDr. Otakar Šiška, předseda představenstva

 Ing. Jaroslav Kazda, místopředseda představenstva

IČ: 000 53 236

DIČ: CZ00053236

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pob. Přerov, č. účtu: 1057105/0300

Zapsáno ve veřejném rejstříku - spisová značka: DrXXII 45 vedená u KS v Ostravě

***Další osoby objednatele oprávněné k jednání****:*

Jméno: Blanka Slončíková, technik PDF

Pavla Tomečková, vedoucí provozně technického úseku

*Rozsah oprávnění:* ve věcech technických, v průběhu prací provádět kontrolu kvality a převzetí částí díla a hotového díla

Jméno: Tereza Sotolářová – zástupce ČS

Rozsah oprávnění: spolu s oprávněným pracovníkem SBD být účastni při kontrolách

 rozpracovaného díla, při převzetí částí a hotového díla, které bude

 fakturováno v dílčích a v konečné faktuře

(dále jen „objednatel“)

a

**2. TEPLO Lipník n. Bečvou, a.s.**

Se sídlem : Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupené : ing. Radko Černocký – předseda představenstva

 Vladimír Mikeška – člen představenstva

***Další osoby objednatele oprávněné k jednání****:*

Jméno : Miroslav Tomek, vedoucí provozu

DIČ : CZ25871226

IČO: 25871226

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka B 2433 vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo, uzavřené na výměnu stoupacího potrubí kanalizace – dešťového svodu v domě **Bratrská 1094 v Lipníku n. B. :**

Z důvodu splnění podmínek koordinátora BOZP došlo ke zvýšení nákladů souvisejících se zajištěním bezpečnosti pracovníků a to o 20.000,- Kč bez DPH. Konečná cena díla tedy činí 91.534,- Kč vč. DPH.

Ostatní body zůstávají beze změny.

V Lipníku n. B., dne 22. 10. 2018

.............................................. .....................................................

 zhotovitel objednatel