**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

č. objednatele DPMO/2018/70/66, č. zhotovitele 4523/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1**. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající : Ing. Jiřím Kropáčem, MBA, předsedou představenstva

 Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva

 **(dále jen Objednatel**)

 **a**

2. **INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**

Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc

IČ: 25875868

adresa datové schránky: nyqcmak

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23750

zastoupený: Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti

kontaktní osoby ve věcech technických:

 Miloslavem Antlem, vedoucím výroby

 **(dále jen Zhotovitel)**

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. a ustanovením článku XIV. odstavce 2. smlouvy a s ohledem na objednatelem požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na změně odstavce .2. článku III. Doba plnění, které se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 15.12.2018.

V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. a ustanovením článku XIV. odstavce 2. smlouvy a s ohledem na objednatelem požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na změně odstavce 2. článku V. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:

1. Objednatel a zhotovitel sjednávají celkovou cenu za dílo podle této smlouvy ve výši

7 227 712,52 Kč

(slovy šest milionů devět set čtyřicet devět tisíc pět set dvacet korun českých dvacet šest haléřů) bez DPH.

Takto sjednaná celková cena za dílo podle této smlouvy je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 25.6.2018 zůstávají beze změn.

* 1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

**V Olomouci dne 27.11. 2018**

............................................................... ...............................................................

**Ing. Jiří Kropáč, MBA** **Ladislav Stejskal**

 předseda představenstva místopředseda představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

 za Objednatele za Objednatele

**V Olomouci dne ……………………..2018**

...............................................................

**Zdeněk Filip**

jednatel společnosti

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

za zhotovitele