**Dodatek č. 2 kupní smlouvy**

 **Ev.č.MMJN: 755-2018/OÚaHR/OIV**

# smluvní strany

Kupující: **statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: zastoupené panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou náměstkem primátora a ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

 (dále jen „**Kupující**”)

a

Prodávající: **ALAX spol. s r.o.**

Sídlo: 252 07 Štěchovice 325

IČ: 47534478

DIČ: CZ47534478

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1928523399/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15819

Zastoupený: Mgr.Ottou Cabalou

 (dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

# Předmět a účel DODATKU smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **755-2018/OÚaHR/OIV** (dále jen „Smlouva“) na akci: **„****Pavilon družiny ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – dodávka zařízení a doplňků“**
2. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v soupisu prací. Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce) které vznikly během plnění předmětu kupní smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět kupní smlouvy. Příloha č. 3 Oceněný soupis prací Smlouvy o dílo se tímto nahrazuje přílohou č.3 Nový oceněný soupis prací, která je součástí tohoto dodatku.
3. S ohledem shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách kupní smlouvy:

v článku VII. **KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY****,** odstavec.7.1 se mění takto:

***Původní text*** :

* 1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

 **Cena celkem bez DPH** 488 026,- **Kč**

 **DPH** 102 486,- **Kč**

 **Cena vč. DPH 590 512,- Kč**

Kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

 ***se nahrazuje textem*:**

* 1. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

 **Cena celkem bez DPH** 493 079,00 **Kč**

 **DPH** 103 546,59 **Kč**

 **Cena vč. DPH 596 625,59 Kč**

Kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy

# 3. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2 kupní smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 kupní smlouvy k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 kupní smlouvy.

*Příloha č.3:*

*Nový oceněný soupis prací*

**Na straně kupujícího:**

V Jablonci nad Nisou, dne: 15.11.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta

náměstek primátora vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

**Na straně prodávajícího:**

V Praze, dne: 16.11.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr.Otto Cabala

jednatel

………………………………

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby