**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018,** uzavřený mezi těmito smluvními stranami

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: ………………

telefon: ………………

e-mail: ………………

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Společnost VHH + FACTORY pro** ……………… **– rekonstrukce budovy D**

**Obchodní firma** VHH THERMONT s. r. o.

sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00  Olomouc

adresa pro doručování Šumperská 537, 783 91  Uničov

spisová značka: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 169935071/0300

kontaktní osoba: ………………

telefon: ………………

e-mail: ………………

datová schránka: gn7adac

**Obchodní firma** FACTORY 2014 a. s.

sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel

spisová značka: B 10592 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Františkem Suchým, předsedou představenstva

IČO: 03161846

DIČ: CZ03161846

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2110368833/2700

kontaktní osoba: ………………

telefon: ………………

e-mail: ………………

datová schránka: dz2kf7c

(dále jen **„zhotovitel“**)

(dále také společně **„smluvní strany“**)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě   
o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:**

**I. Předmět dodatku**

**Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné po předání a převzetí staveniště a po zahájení bouracích prací při rekonstrukci budovy D skladovací kapacity objednatele – středisko** ………………**, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Současně jsou předmětem dodatku vícepráce vyvolané dodatečným požadavkem objednatele na rozšíření vstupu do budovy z prostoru vrátnice.**

**Bourací práce na objektu odhalily skutečný stav konstrukcí, který nebylo možné posoudit při zpracování projektové dokumentace. Vícepráce reagují na tento skutečný stav konstrukcí a zachycují změny nutné pro provedení rekonstrukce objektu v požadované kvalitě a předpokládané životnosti objektu. Během bouracích prací byly rovněž odstraněny nášlapné vrstvy podlah a zjištěno, že stávající podkladní vrstvy podlah jsou popraskané a nesoudržné a nové řešení reflektuje tyto zjištěné skutečnosti.**

**Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí není možné postupovat stávajícím postupem a je tedy nutné změnit postup prací oproti zpracované projektové dokumentaci, která sloužila pro tvorbu věcného zadání veřejné zakázky.**

**Smluvní strany sjednaly rozsah prací dle níže uvedených rekapitulací, jejichž součástí jsou rozpočty s výkazem výměr, a které tvoří přílohy č. 3 a) – 3 d) a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.**

**II. Cena za dílo**

**V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 7. 11. 2017 a to Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 této smlouvy, rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 a) této smlouvy (změna č. 1), rekapitulací ze dne 23. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 b) této smlouvy (změna č. 2 – vrátnice), rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 c) této smlouvy (změna č. 3 – podlahy), rekapitulací ze dne 25. 7. 2018 vč. rozpočtu ze dne 20. 7. 2018 - Příloha č. 3 d) této smlouvy (změna č. 4) a je členěna následovně:
   1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
2. cena za dílo ve výši **27.440.999 Kč bez DPH**

(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc devět set devadesát devět korun českých),

1. DPH ve výši celkem **5.762.610 Kč**

(slovy: pět milionů sedm set šedesát dva tisíc šest set deset korun českých)

1. celková cena za dílo bez víceprací **včetně DPH** ve výši celkem **33.203.609 Kč**

(slovy: třicet tři milionů dvě stě tři tisíc šest set devět korun českých).

* 1. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

1. Cena za vícepráce ve výši **2.560.789,90** **Kč bez DPH**

(slovy: dva milióny pět set šedesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a devadesát haléřů),

1. DPH ve výši celkem **537.765,67 Kč**

(slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů),

1. celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **3.098.555,57 Kč**

(slovy: tři milióny devadesát osm tisíc pět set padesát pět korun českých a padesát sedm haléřů).

* 1. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) Celková cena za dílo ve výši **30.001.788,90 Kč bez DPH**

(slovy: třicet miliónů jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů),

b) DPH ve výši celkem **6.300.375,67 Kč**

(slovy: šest miliónů tři sta tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů),

c) celková cena za dílo včetně víceprací včetně DPH ve výši **36.302.164,57** **Kč**

(slovy: třicet šest miliónů tři sta dva tisíc sto šedesát čtyři korun českých a padesát sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3 a) – Rekapitulace č. 1 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 b) – Rekapitulace č. 2 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 c) – Rekapitulace č. 3 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 d) – Rekapitulace č. 4 vč. rozpočtu

V Praze dne: 15. 11. 2018 V Uničově dne: 13. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Česká republika – Společnost VHH + FACTORY**

**Správa státních hmotných rezerv pro** ………………… **– rekonstrukce budovy D**

…………………………………………… ………………………………….

**Ing. Miroslav Basel**  **Václav Hrubý**

ředitel Odboru zakázek jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.

………………………………….

**Daniel Hruban**

jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.