**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018,** uzavřený mezi těmito smluvními stranami

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: …………………

telefon: …………………

e-mail: …………………

datová schránka: 4iqaa3x

 (dále jen **„objednatel“**)

a

**Společnost VHH + FACTORY pro** ………………… **– rekonstrukce budovy D**

**Obchodní firma** VHH THERMONT s. r. o.

sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00  Olomouc

adresa pro doručování Šumperská 537, 783 91  Uničov

spisová značka: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 169935071/0300

kontaktní osoba: …………………

telefon: …………………

e-mail: …………………

datová schránka: gn7adac

**Obchodní firma** FACTORY 2014 a. s.

sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel

spisová značka: B 10592 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena: Františkem Suchým, předsedou představenstva

IČO: 03161846

DIČ: CZ03161846

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2110368833/2700

kontaktní osoba: …………………

telefon: …………………

e-mail: …………………

datová schránka: dz2kf7c

(dále jen **„zhotovitel“**)

(dále také společně **„smluvní strany“**)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:**

**I. Předmět dodatku**

**Předmětem dodatku jsou změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení díla v požadované kvalitě a předpokládané životnosti objektu.**

**Uvedené změny jsou popsány ve Změnovém listu č. 5 a jsou doloženy rozpočtem, rozděleným na přípočet a odpočet, zkontrolovaný a odsouhlasený Technickým dozorem stavby a Autorským dozorem stavby. Z důvodu celkové rekonstrukce objektu nebylo možné v projektové přípravě zachytit všechny technické a funkční detaily, tyto se řešily v průběhu realizace a kontrolních dnů. Jedná se tedy o upřesnění lokálních částí zpracované dokumentace a požadavků objednatele v rámci budoucí funkčnosti celého objektu.**

**Smluvní strany sjednaly rozsah prací dle níže uvedených rekapitulací, jejichž součástí jsou příloha č. 1 – změnový list č.5 a příloha č. 2 . rozpočet rozdělený na přípočty a odpočty a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.**

**II. Cena za dílo**

**V článku IV. Smlouvy, ve znění Dodatku č.1, se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

* 1. Celková cena za dílo ve smlouvě ve znění Dodatku č.1 byla stanovena jako pevná takto:

a) Celková cena za dílo ve výši **30.001.788,90 Kč bez DPH**

(slovy: třicet miliónů jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů),

b) DPH ve výši celkem **6.300.375,66 Kč**

(slovy: šest miliónů tři sta tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých a šedesát šest haléřů),

c) celková cena za dílo včetně DPH ve výši **36.302.164,56** **Kč**

 (slovy: třicet šest miliónů tři sta dva tisíc sto šedesát čtyři korun českých a padesát šest haléřů).

1.4 Cena víceprací byla stanovena jako pevná takto:

1. Cena za vícepráce ve výši **976.127,46 Kč**

(slovy: devět set sedmdesát šest tisíc sto dvacet sedm korun českých a čtyřicet šest haléřů)

1. DPH ve výši celkem **204.986,77**

(slovy: dvě stě čtyři tisíce devět set osmdesát šest korun českých a seddesát sedm haléřů)

1. Celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **1.181.114,23 Kč**

( slovy: milion sto osmdesát jedna tisíc sto čtrnáct korun českých a dvacet tři haléřů)

* 1. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) Celková cena za dílo ve výši **30.977.916,36 Kč bez DPH**

(slovy: třicet miliónů devět set sedmdesát sedm tisíc devět set šestnáct korun českých a třicet šest haléřů

b) DPH ve výši celkem **6.505.362,43 Kč**

(slovy: šest miliónů pět set pět tisíc tři sta šedesát dva korun českých a šedesát čtyři haléřů),

c) celková cena za dílo včetně víceprací včetně DPH ve výši **37.483.278,79 Kč**

 (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a sedmdesát devět haléřů ).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 2 se včetně Smlouvy a Dodatku č. 1 vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 a Smlouvy zajišťuje objednatel.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č.5

 Příloha č. 2 Rozpočet s přípočty a odpočty

V Praze dne: 20. 11. 2018 V Uničově dne: 20. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

**Česká republika – Společnost VHH + FACTORY**

**Správa státních hmotných rezerv pro** ………………… **– rekonstrukce budovy D**

…………………………………………… ………………………………….

 **Ing. Miroslav Basel**  **Václav Hrubý**

ředitel Odboru zakázek jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.

 ………………………………….

 **Daniel Hruban**

 jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.