#  Č.j. NPÚ-450/91068/2018

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

 číslo objednatele: **NPÚ- 450/73997/2017**

 číslo zhotovitele: **1705001048**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

#

# Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupce pro věcná jednání: Bc. Radkem Ryšavým - kastelán Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 20511

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2. 1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu I. etapa – 2. část “** (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na objektech SO 03 Jižního křídla a SO 04 Západního křídla tříkřídlého traktu zámku bylo zhotovitelem zjištěno větší množství řeziva k výměně. Tento uvedený stav nebylo možno zjistit při zpracovávání projektové dokumentace ani při zpracování revize projektové dokumentace. Ke zjištění došlo až při sejmutí stávající krytiny, laťování, vyklizení stavební suti z kordonových říms a demontáži prvků krovu určených projektovou dokumentací k výměně.

2. 3. Touto změnou dojde ke zvýšení ceny o **částku 348 993,- Kč bez DPH, tj. 422 282,- Kč s DPH.**

2.4 Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 3,3 %.

 2. 5. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí více prací je zvýšena oproti Smlouvě o dílo na částku **10 975 792 Kč bez DPH, tj. 13 280 709 Kč s DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3. 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

3. 2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Vsetíně dne 27. 11. 2018 v Kroměříži dne 27. 11. 2018

Za zhotovitele …………………………….. Za objednatele……………………………….

 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx