|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla – změnový list č. 1** | | |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |
| Předmět díla: | | **SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu**  **I. etapa – 2.část** | | | | | |
| Objekt: |  | SO-03 Jižní křídlo  SO-04 Západní křídlo | | | |  |  | |
| Objednatel: | | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace | | | | |  | |
| Zhotovitel: | | H&B delta, s.r.o., 755 01 Vsetín, Bobrky 382 | | | |  |  | |
| TDI: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |  |  | |
| Projektant: | | HOL- AGRO spol s.r.o., 671 56 Grešlové Mýto, Pavlice 23 | | | | |  | |
| Zpracovatel změnového listu: | | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |  | |
| **1.Popis předmětu změny a popis změny**  Změna spočívá ve zvýšení objemu vyměněných částí krovu na SO-03 Jižní křídlo a SO 04 Západní křídlo.  Tento uvedený stav nebylo možno zjistit při zpracovávání projektové dokumentace ani při zpracování revize projektové dokumentace. Skutečné množství potřebného řeziva určeného k výměně se dalo zjistit teprve po úplném rozebrání krytin, laťování a vyklizení stavební suti z kordonových říms. U SO O3 Jižního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází zejména v části krovu navazující na západní křídlo a u SO 04 Západního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází v místě tympanonu, jehož krov musel být zcela obnoven.  **2. Zdůvodnění změny**   * prvky krovu nelze ponechat na bez výměny, protože tyto již neplní svou statickou funkci a mohly by tak ovlivnit celkovou stabilitu konstrukce * na poškozené prvky nelze montovat laťování ani jiné navazující části krovu * poškozené dřevěné prvky by se mohly stát zdrojem biologického napadení nových dřevěných prvků     **3. Ovlivnění ceny(+) nebo (-)**  **3.1. Zvýšení objemu vyměněných částí krovu**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Objekt | Cena ve SOD  bez DPH | Navýšení ceny při zvýšeném  objemu řeziva  Cena bez DPH | | SO-03 Jižní křídlo | 7 453 899 | 244 784 | | SO 04 Západní křídlo | 3 172 900 | 104 209 | | Celkem za stavbu bez DPH | **10 629 799** | **348 993** |     **3.3 Rekapitulace změny ceny díla**  Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Popis** | **bez DPH** | **s DPH** | | **Cena ve smlouvě o dílo** | **10 626 799** | **12 858 427** | | Změna ceny díla dle dodatku  č. 1 ke smlouvě o dílo | **348 993** | **422 282** | | Nová cena | **10 975** | **13 280 709** |   **4. Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-)**  Realizace této části stavby nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.  **5. Přílohy ke změnovým listům**   |  | | --- | | Příloha č. 1 Cenová nabídka  Příloha č.2 Fotodokumentace |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Vyjádření zhotovitele: | | | | **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Vyjádření TDS: | | | | **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Vyjádření autorského dozoru: | | | | **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Vyjádření objednatele: | | | | **Datum:** | **Jméno: xxxxxxxxxxxxx** | **Podpis:** | | | | | | | | | |