|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla – změnový list č. 1** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět díla: | **SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu****I. etapa – 2.část** |
| Objekt: |  | SO-03 Jižní křídloSO-04 Západní křídlo |  |  |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace |  |
| Zhotovitel: | H&B delta, s.r.o., 755 01 Vsetín, Bobrky 382 |  |  |
| TDI: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Projektant: | HOL- AGRO spol s.r.o., 671 56 Grešlové Mýto, Pavlice 23  |  |
| Zpracovatel změnového listu: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| **1.Popis předmětu změny a popis změny**Změna spočívá ve zvýšení objemu vyměněných částí krovu na SO-03 Jižní křídlo a SO 04 Západní křídlo. Tento uvedený stav nebylo možno zjistit při zpracovávání projektové dokumentace ani při zpracování revize projektové dokumentace. Skutečné množství potřebného řeziva určeného k výměně se dalo zjistit teprve po úplném rozebrání krytin, laťování a vyklizení stavební suti z kordonových říms. U SO O3 Jižního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází zejména v části krovu navazující na západní křídlo a u SO 04 Západního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází v místě tympanonu, jehož krov musel být zcela obnoven.**2. Zdůvodnění změny** * prvky krovu nelze ponechat na bez výměny, protože tyto již neplní svou statickou funkci a mohly by tak ovlivnit celkovou stabilitu konstrukce
* na poškozené prvky nelze montovat laťování ani jiné navazující části krovu
* poškozené dřevěné prvky by se mohly stát zdrojem biologického napadení nových dřevěných prvků

**3. Ovlivnění ceny(+) nebo (-)****3.1. Zvýšení objemu vyměněných částí krovu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Cena ve SODbez DPH | Navýšení ceny při zvýšenémobjemu řezivaCena bez DPH |
| SO-03 Jižní křídlo | 7 453 899 | 244 784 |
| SO 04 Západní křídlo | 3 172 900 | 104 209 |
| Celkem za stavbu bez DPH | **10 629 799** | **348 993** |

 **3.3 Rekapitulace změny ceny díla**Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis** |  **bez DPH** |  **s DPH** |
| **Cena ve smlouvě o dílo** | **10 626 799** | **12 858 427** |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo | **348 993** | **422 282** |
| Nová cena | **10 975** | **13 280 709** |

**4. Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-)**Realizace této části stavby nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů. **5. Přílohy ke změnovým listům**

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 Cenová nabídka Příloha č.2 Fotodokumentace |

|  |
| --- |
| Vyjádření zhotovitele: |
| **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |

|  |
| --- |
| Vyjádření TDS: |
| **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |

|  |
| --- |
| Vyjádření autorského dozoru: |
| **Datum:** | **Jméno:** | **Podpis:** |

|  |
| --- |
| Vyjádření objednatele: |
| **Datum:** | **Jméno: xxxxxxxxxxxxx** | **Podpis:** |

 |