**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**(dále jen „Dodatek“)**

uzavřený mezi níže uvedenými Smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Mandík, a.s.**

 **Hostomice, Dobříšská 550, okres Beroun, PSČ 26724**

 **zastoupena: Mgr. Marcelem Mandíkem,**

 **IČO:** **26718405, DIČ: CZ 26718405**

 **Č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze**

 **Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

 **Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad**

 **zastoupena doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., ředitelem**

 **IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700**

**Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**(dále také jako „Smluvní strany“)**

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018:

**Preambule**

Dne 26. 6. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Analýza vlastností nového řešení pláště vzduchotechnické jednotky“, dle Nabídky poskytnutí znalostí (dále jen „Nabídka) jako přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 13. 12. 2017.

I.

Předmět a účel Dodatku

## Předmětem tohoto Dodatku je potřebné bližší věcné vymezení předmětu Díla v závislosti na dosažených výsledcích v průběhu realizace Díla Zhotovitelem v rámci získaného Inovačního voucheru Objednatelem.

## Jelikož v průběhu řešení Díla bylo prokázáno, že plánované řešení v Nabídce a Smlouvě o dílo vyhovuje z hlediska tepelně technických parametrů pro nejvyšší třídy, avšak nevyhovuje pro mechanické vlastnosti výsledné skříně vzduchotechnické jednotky, zejména její seizmicitu, kdy klíčovým prvkem byl materiál dělícího profilu a jeho výrobní postupy, které se ukázaly jako neekonomické, byl směr vývoje po dohodě s Objednatelem přehodnocen a Zhotovitelem navrženo jiné ekonomičtější řešení. Nově navržené řešení bylo výpočtově posouzeno v rámci předexperimentálních výpočtů. V časovém harmonogramu inovačního voucheru nemohlo dojít ke konečnému experimentálnímu ověření.

## Z důvodů uvedených v bodě I. 2. dochází k úpravě ceny stanovené za Dílo, a to následovně:

cena za Dílo v celkovém rozsahu dle čl. I Smlouvy o dílo, která činila 135 000,-- Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých) se snižuje na cenu ve výši **80 500,-- Kč bez DPH** (slovy: osmdesát tisíc pět set korun českých).

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Na uzavření tohoto Dodatku se Smluvní strany rozhodly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a uzavřenou Smlouvou o dílo.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Zhotovitel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hostomicích dne 24. 10. 2018 V Buštěhradě dne 24. 10. 2018

 ........................................................................... ........................................................................

 **Mgr. Marcel Mandík, statutární ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel**

 *objednatel zhotovitel*