Č.j.:  281174/2018-ČRA

Smlouva o dílo

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 			Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXXX

Tel.: 				XXXXXXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXXXXX

IČO: 				75123924

Bankovní spojení: 		Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 			0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ABC Works CZ s.r.o.

zastoupený:			Ing. Zeno Veselík, MBA, jednatel

Sídlem:			Olivová 1418, 251 68 Kamenice - Olešovice

IČO: 				28196210

DIČ: 				CZ28196210

Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank, a. s.

BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a

140 28 Praha 4 - Michle

Číslo účtu: 			215860059 / 0600

Smluvně oprávněn jednat:	Ing. Zeno Veselík MBA, jednatel

Technicky oprávněn jednat: Ing. Zeno Veselík MBA, jednatel

Tel.: 				XXXXXXXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 1

###### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se tímto zavazuje na své náklady a odpovědnost provést pro objednatele řádně dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se tímto zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou odměnu za podmínek upravených touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva se vztahuje i na veškeré další činnosti a služby prováděné zhotovitelem v souvislosti s předmětem této smlouvy.

### Článek 2

###### Dílo

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vyhodnocení současného stavu onkologického registru a následná příprava a realizace školení pro vybrané pracovníky (administrátory a běžné uživatele) Národního centra pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) v Gruzii zaměřeného na správné ukládání, reportování a vyhodnocování dat v nově vytvářeném onkologickém registru. Dále návrh možného propojení onkologického registru s nově založeným screeningovým centrem v okrese Zugdidi v Gruzii.

Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách:

V rámci první etapy zhotovitel zajistí realizaci následujících bodů A až D:

A) Příprava konceptu a teoretická analýza současného stavu nově vytvářeného onkologického registru,

B) Výjezd experta/expertního týmu do Gruzie (v termínu od 20. 10. do 30. 11. 2018, v celkovém rozsahu 6 dní) s cílem zjistit podrobné informace ke spuštění a fungování nově vytvořeného onkologického registru. Zhotovitel si v rámci tohoto bodu zajistí a uhradí mezinárodní přepravu, ubytování, místní dopravu, rozpracuje podrobný program a domluví si jednotlivé schůzky se zástupci NCDC a dalších relevantních institucí. Vypracovaný program musí být odsouhlasen objednatelem nejpozději 15. 10. 2018, přičemž zhotovitel ho musí objednateli předložit nejpozději do 10. 10. 2018, s tím, že při přípravě výjezdu do Gruzie poskytnou zástupci objednatele zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost zejména v oblasti zprostředkování kontaktů a domlouvání pracovních schůzek s příslušnými zástupci NCDC,

C) Vyhodnocení výjezdu do Gruzie včetně vypracování návrhu dalšího postupu pro přípravu a realizaci odborných konzultací a školení pro vybrané pracovníky NCDC a dalších relevantních institucí. Konzultace a školení budou zaměřené na správné ukládání, reportování a vyhodnocování dat z nově vytvářeného onkologického registru, případně další oblasti, vyplyne-li tak z konzultací a pracovních jednání se zástupci NCDC,

D) Návrh možného propojení onkologického registru s nově založeným screeningovým centrem v okrese Zugdidi v Gruzii,

Do deseti dnů od ukončení první etapy předloží zhotovitel zástupci objednatele ke schválení závěrečnou zprávu dle čl. 7 této smlouvy. Po schválení závěrečné zprávy ze strany objednatele postoupí zhotovitel k realizaci druhé etapy díla tj. následujících bodů E až F.

E) Vypracování konzultačních a školících modulů pro vybrané pracovníky NCDC. Konkrétní školící moduly a program školení (obsahující také údaje o počtu účastníků, termín a místo konání) budou před realizací bodu F předloženy zástupci objednatele ke schválení.

F) Realizace školení pro vybrané pracovníky NCDC a návrh další možné spolupráce mezi objednatelem a NCDC v oblasti onkologického registru.

###### Článek 3

###### Časový harmonogram

Smluvní strany se výslovně dohodly, že první etapa díla specifikovaná v bodech A až D dle čl. 2 této smlouvy musí být provedena nejpozději do 30. 11. 2018. Smluvní strany se výslovně dohodly, že druhá etapa díla specifikovaná v bodech E až F dle čl. 2 této smlouvy musí být provedena nejpozději do 30. 11. 2019 za předpokladu dostatečné součinnosti a zájmu NCDC.

###### Článek 4

###### Cena díla a platby

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení první etapy díla specifikované v bodech A až D podle čl. 2 této smlouvy odměnu ve výši 493 434 Kč včetně DPH. Takto dohodnutá výše odměny v sobě zahrnuje také veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla vzniknou.

2. Vzhledem k tomu, že  realizace druhé etapy je podmíněna získáním výstupů první etapy se smluvní strany dohodly, že objednatel může vyzvat zhotovitele k plnění druhé etapy až po úspěšném dokončení první etapy a po vzájemném odsouhlasení detailního rozpočtu příslušných nákladů s tím, že náklady druhé etapy nepřekročí částku 500 000 Kč včetně DPH. O ceně druhé etapy díla bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud objednatel nedá zhotoviteli pokyn k zahájení druhé etapy díla, není zhotovitel oprávněn ji zahájit.

3. Do deseti dnů od dokončení první etapy díla dle čl. 2, jeho předání dle čl. 7 této smlouvy a schválení závěrečné zprávy objednatelem vystaví

zhotovitel objednateli daňový doklad - fakturu. Tuto fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do deseti dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. 7 této smlouvy.

4. Do deseti dnů od dokončení druhé etapy díla dle čl. 2, jeho předání dle čl. 7 této smlouvy a schválení závěrečné zprávy objednatelem, vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad - fakturu. Tuto fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do deseti dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. 7 této smlouvy.

5. Faktury budou vystaveny vždy ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Na faktuře zhotovitel uvede kód projektu GE-2014-003-FO-12191, sektor: zdravotnictví.

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu zhotoviteli, a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné údaje, příp. pokud není doložen předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy.

###### Článek 5

###### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel je zvláště odpovědný za:

- zajištění souladu díla s příslušnými právními předpisy;

- provedení díla v odpovídající kvalitě podle této smlouvy a včas v termínech uvedených v této smlouvě nebo určených pokyny objednatele

3. Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele dle článku 6 této smlouvy.

### Článek 6

###### Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a)	poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

b)	pověření zástupců, kteří budou po celou dobu plnění předmětu smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

###### Článek 7

###### Převzetí díla

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání díla ke každé z etap dle čl. 2 této smlouvy. Po ukončení první etapy předloží zhotovitel společně s předávacím protokolem závěrečnou zprávu v rozsahu alespoň 10 normostran, která bude obsahovat závěry jednotlivých rozhovorů s pracovníky NCDC a dalších relevantních institucí a doporučení pro druhou etapu dle čl. 2 této smlouvy. Po ukončení druhé etapy a třetí etapy předloží zhotovitel společně s předávacím protokolem závěrečnou zprávu v rozsahu alespoň 10 normostran, která bude obsahovat program školení a popis jednotlivých školících modulů.

Podpisem předávacího protokolu a schválením závěrečné zprávy ze strany objednatele se má za to, že dílo bylo řádně provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli. Toto ustanovení nijak neomezuje nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti za případné právní nebo faktické vady díla ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy.

###### Článek 8

###### Náhrada škody, smluvní pokuty

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely náhrady škody dle této smlouvy se za škodu nepovažuje ušlý zisk, a proto žádná ze stran nebude požadovat náhradu ušlého zisku.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovováním a předáváním každé etapy díla objednateli v termínu dle čl. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

3. Pro případ prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazováním ceny díla ve smyslu ust. čl. 4 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Článek 9

###### Řešení sporů

Strany této smlouvy se dále dohodly, že v případě sporu nebo domnělého či skutečného porušení podmínek této smlouvy, budou nejprve v dobré víře společně usilovat o urovnání záležitosti mezi sebou, a teprve pokud se tato alternativa ukáže jako neproduktivní, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

###### Článek 10

###### Ukončení účinnosti smlouvy

Účinnost této smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- kterákoliv strana této smlouvy může po písemném poskytnutí třiceti (30) denní lhůty k odstranění vytknutých vad či neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou od této smlouvy odstoupit, pokud strana, která obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu poskytnuté třiceti (30) denní lhůty, jenž počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Odstoupením smlouva zaniká ke dni, kdy písemný projev o odstoupení bude doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud adresát nebude zastižen nebo odmítne zásilku převzít a její převzetí písemně potvrdit, považuje se zásilka za doručenou třetí den od jejího uložení;

- objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činní patnáct dnů a počíná běžet doručením výpovědi zhotoviteli.

###### Článek 11

###### Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena vážně a svobodně, nikoliv v tísni či za podmínek nápadně nevýhodných.

2. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být tato smlouva posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Pokud v této smlouvě není výslovně dohodnuto jinak, vztahy mezi smluvními stranami podle této smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice.

4. Tato smlouva může být změněna pouze na základě číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

5. Žádná ze stran není odpovědná za žádná prodlení nebo neplnění v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit.

6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se díla. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy.

7. Veškerá oznámení a jiná sdělení učiněná podle této smlouvy musí být vypracována písemně a nabydou účinnosti okamžikem doručení straně, které jsou určena, na adresu této strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku

V Praze, dne             2018	           V Praze, dne                    2018

za objednatele: 	           za zhotovitele:

…………………………………..	                …………………………………..

Ing. Pavel Frelich	Ing. Zeno Veselík, MBA

ředitel České rozvojové agentury	ABC Works CZ s.r.o., jednatel

National Center for Disease Control and Public Health